## Sheet
num_ordre | plan_id | budget | typcredit | immobilisation | credit | centre_cout | projet | localisation | montant_estime | composante | montant_dispo | designation | type | mode | nbr_lot | agent_id | date_tech | date_tech_reel | date_dgcmef | date_dgcmef_reel | date_off | date_off_reel | temp | temp_reel | date_resultat | resultat | date_visite_site | date_demarrage | date_reel_demarrage | delai_exe | delai_reel_exe | date_butoir | date_reel_fin | budget_travaux | observation | statut
46 |  | Fonds Propres Investissement |  |  |  | 246620000 |  | DD/DDA | 209000000 | Transformateurs BT et HT Financement SONABEL | 209000000 | Postes mobiles 250kVA * 400kVA * 630kVA | 2 | AO |  | 1 |  |  | 2023-08-09 |  | 2023-08-09 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-12 |  | 180 |  | 15/11/2023 |  |  |  | Projet
48 |  | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD / DDC | 130000000 | Restructuration du réseau HTA | 130000000 | Modélisation de départs HTA/BT | 3 | DP | 1 | 1 |  |  | 21/03/2023 |  | 20/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 18/08/2023 |  | 120 |  | 16/12/2023 |  |  |  | PPM
49 |  | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD / DETD | 300000000 | Eclairage public | 300000000 | Télégestion des feux tricolores (ao en cours) | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 45111 | 2023-04-12 | 45112 | 2023-05-19 | 3 |  |  |  |  | 45054 |  | 180 |  | 45293 |  |  |  | PPM
50 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPTCE | 160000000 | intégration de cellules et de Bobine | 160000000 | Acquisition et intégration de cellules et de Bobine du point neutre | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 24/03/2023 | 2023-04-05 | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 150 |  | 19/12/2023 |  |  |  | PPM
51 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 930000000 | Réseau électrique BT et HT financement SONABEL | 930000000 | Electrification de 18 localités (Soumara Boumba, Tiao, Dissi, Yimdi, Ouarmini, Sassa, Kalzi, Bilgo, etc.) | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 30/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 270 |  | 24/03/2024 |  |  |  | PPM
52 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 418500000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 418500000 | Construction de nouveaux postes 15 kV et 33 kV de Kossodo | 1 | AO | 2 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 270 |  | 17/04/2024 |  |  |  | PPM
55 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DT | 83110000 | Commande électrique, de disjoncteur 225kV et de mousqueton d'échafaudage | 83110000 | Acquisition d'un coffret de commande électrique, de disjoncteur 225 kV et de mousqueton d'échafaudage pour la DMLB | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 45203 |  | 45204 |  | 3 |  |  |  |  | 45146 |  | 120 |  | 45089 |  |  |  | PPM
54 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP / DPTCE | 562500000 | Acquisition de transformateurs de puissance | 562500000 | Acquisition de transformateurs de puissance | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 45111 |  | 45112 |  | 3 |  |  |  |  | 45054 |  | 150 |  | 45323 |  |  |  | PPM
56 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDA | 400824000 | Matériel Radio Communication | 400824000 | Acquisition d'équipement pour la télégestion des départs HTA de Ouaga | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 45050 |  | 45051 |  | 3 |  |  |  |  | 44993 |  | 120 |  | 44938 |  |  |  | PPM
53 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 865050000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 865050000 | Renforcement du réseau HTA du Centre-Est (Tenkodogo, Bittou, Koupéla, Cinkansé) | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 44989 |  | 44990 |  | 3 |  |  |  |  | 44934 |  | 270 |  | 27/04/2024 |  |  |  | PPM
57 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DCC / DRCNS | 73440000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 73440000 | Télégestion des IAT | 1 | DPX | 1 | 1 |  |  | 45050 |  | 45051 |  | 3 |  |  |  |  | 44993 |  | 150 |  | 31/12/2023 |  |  |  | Projet
58 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPH | 150000000 | Transformateurs BT et HT Financement SONABEL | 150000000 | Transformateurs BT et HT REACTANCE 4,5MVAR 132KV | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 16/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 150 |  | 45272 |  |  |  | PPM
59 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DCC/DRCO | 150000000 | Matériel et outillage | 150000000 | Acquisition et installation de OCR BOROMO | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 | 2023-06-29 | 16/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 150 |  | 45272 |  |  |  | PPM
60 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDA | 566749000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 566749000 | Restructuration réseau HTA : insertion d'IACT | 1 | AO | 2 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 21/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 20/07/2023 |  | 150 |  | 17/12/2023 |  |  |  | PPM
61 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDA | 257789000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 257789000 | Restructuration réseau HTA : insertion d'IACM | 1 | AO | 4 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 16/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 150 |  | 45272 |  |  |  | PPM
62 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DGP/PR-RNI | 300000000 | Passage en 33 kV du réseau de Koudougou | 300000000 | Passage en 33 kV du réseau de Koudougou | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 270 |  | 17/04/2024 |  |  |  | PPM
63 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDA | 250000000 | Extension des réseaux HTA/BT | 250000000 | Extension des réseaux HTA/BT | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 29/03/2023 |  | 28/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 27/07/2023 |  | 270 |  | 22/04/2024 |  |  |  | PPM
64 | 3 | Fonds Propres Investissement | A |  | A |  |  | Selectionner | 7173016000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 7173016000 | Restructuration et Extension du réseau HTA/BTA | 1 | AOO | 8 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 45142 |  | 1 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 270 |  | 17/04/2024 |  |  |  | PPM
65 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDC | 56000000 | Acquisition d'une caméra IR | 56000000 | Acquisition de caméra infrarouge | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 30/03/2023 | 2023-05-29 | 14/05/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 90 |  | 26/09/2023 |  |  |  | PPM
67 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DSRS | 52250000 | Matériel de communication informatique | 52250000 | Acquisition et installation d'IPBX et de postes SIP à Ouagadougou et Ouahigouya | 2 | DPX | 3 | 1 |  |  | 45111 | 2023-03-29 | 22/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45084 |  | 120 |  | 44996 |  |  |  | PPM
66 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPTCE | 43864000 | Groupes Electrogènes | 43864000 | Fourniture, installation et mise en service de groupes électrogènes secours | 2 | DPX | 3 | 1 |  |  | 29/03/2023 |  | 13/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 27/06/2023 |  | 120 |  | 25/10/2023 |  |  |  | PPM
43 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DETD | 200000000 | Eclairage public | 200000000 | Construction et Réhabilitation de feux tricolores | 1 | AO | 2 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 240 |  | 18/03/2024 |  |  |  | PPM
44 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDA | 820180000 | Eclairage public | 820180000 | Extension du réseau EP et Réhabilitation EP | 1 | AO | 3 | 1 |  |  | 45111 |  | 45112 |  | 3 |  |  |  |  | 45054 |  | 240 |  | 45295 |  |  |  | PPM
68 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPTCE | 6315000 | Nettoyeur à haute pression | 6315000 | Nettoyeur à haute pression (Karcher) à eau chaude | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 45111 |  | 14/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 22/05/2023 |  | 90 |  | 20/08/2023 |  |  |  | PPM
69 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DMP/DAGP | 25000000 | Logiciels | 25000000 | Extension de la solution de géolocalisation | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 45111 |  | 22/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45083 |  | 90 |  | 45025 |  |  |  | PPM
8 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 45000 | .PDCEL | DRCO | 2814730000 |  | 2814730000 | Matériels de branchements à Boromo, Dédougou, Koudougou, Léo, Nouna, Réo et Sapouy |  | AOO | 7 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-22 |  | 2022-01-06 |  | 3 |  |  |  |  | 27/05/22 |  | 180 |  | 23/11/22 |  |  |  | PPM
6 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 12000 | PDCEL. | DNEQ | 322000000 |  | 322000000 | Mise en ¿uvre et le suivi du PGES |  | ED | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-28 |  | 2022-06-19 |  | 1 |  |  |  |  | 10/07/22 |  | 540 |  | 01/01/24 |  |  |  | PPM
38 | [8 empty] | 74980000 |  | 74980000 | fourniture de transformateurs de distribution HTA/BT au profit de la Direction Régionale du Centre Est (DRCE) de la SONABEL. |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
38 | 1 | [6 empty] | DPTCE | 74980000 |  | 74980000 | fourniture de transformateurs de distribution HTA/BT au profit de la Direction Régionale du Centre Est (DRCE) de la SONABEL. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-21 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
11 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. |  | PEDECEL | DG | 76841160 | écran, PC, traçeur, routeur et imprimantes | 79841160 | Fourniture de matériels informatiques au profit du Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité (PEDECEL) | 2 | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 |  | 2021-12-26 |  | 2022-01-05 |  | 3 |  |  |  | 2023-02-01 | 2022-02-09 |  | 90 |  | 2022-04-10 |  |  |  | PPM
70 | 1 | Fonds Propres Investissement | B |  | B |  | Mise en place d'un réseau très haut débit à fibres optiques au profit de la SONABEL/DIFO |  | 1947000000 |  | 1947000000 | Mise en place d'un réseau très haut débit à fibres optiques au profit de la SONABEL/DIFO | 1 | AOO | 1 | 1 | 2021-09-09 |  | 2022-01-05 | 2022-02-16 | 2022-04-01 |  | 7 |  |  |  | 0202-04-12 | 2022-06-01 |  | 90 |  | 2022-09-01 |  |  | RAS | PPM
71 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241900 | B |  | Équipement de test portable et de diagnostic | DCET | 121500000 |  | 121500000 | Équipement de test portable et de diagnostic | 2 | AOO | 4 | 1 | 2022-06-01 |  | 2022-06-07 | 2022-08-22 | 2022-07-15 |  | 4 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | RAS | PPM
21 | 3 | Fonds Propres Investissement | B |  | B |  |  | DPTCE | 513000000 |  | 513000000 | la fourniture, et le raccordement de cuves de stockage de combustible sur les sites de la SONABEL à Tougan, Dédougou, Nouna, Dori, Gorom-Gorom, Diapaga, Kompienga et travaux de raccordement de cuves existantes à Nouna, Toéni, Djibo et Kompienga | 1 | AOO | 3 | 1 |  |  | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 2023-04-20 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-07-19 |  | 90 | [5 empty] | PPM
2 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME / DCET | 54000000 | Matériel Radio Communication | 54000000 | Acquisition d'outils de supervision du réseau fibre optique OPGW et OPPC U2020 NMS | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 23/02/2023 |  | 45202 |  | 1 |  |  |  |  | 24/05/2023 |  | 120 |  | 21/09/2023 |  |  |  | PPM
1 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD / DDC | 30800000 | Matériel Laboratoire Electrique | 30800000 | Acquisition de chariot de câbles, de rangement des outils TST-HTA et pour poste préfabriqué | 2 | DPX | 3 | 1 |  |  | 24/02/2023 | 2023-09-02 | 45233 |  | 1 |  |  |  |  | 25/05/2023 |  | 90 |  | 23/08/2023 |  |  |  | PPM
5 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI / DSRS | 89123000 | Système d'alimentation sans interruption | 89123000 | Acquisitions d'onduleurs | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 30/03/2023 | 2023-04-12 | 3 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 120 |  | 26/10/2023 |  |  |  | PPM
3 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI / DIFO | 125000000 | Matériel de télécommunications | 125000000 | Alimentation en énergie des sites de Yako et Gourcy, et par descente des câbles 34.5 kV des sites de Villy Bongo, Koumbia et Paga | 1 | AO | 2 | 1 |  |  | 20/02/2023 |  | 22/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 20/06/2023 |  | 120 |  | 18/10/2023 |  |  |  | PPM
4 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI / DIFO | 650000000 | Matériel de télécommunications | 650000000 | Fourniture, Installation et Mise en service d'un système de transmission Haut débit par fibres optiques ADSS entre le CNC, la ZAD et le SIEGE de la SONABEL | 1 | AO | 3 | 1 |  |  | 27/02/2023 |  | 29/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 27/06/2023 |  | 150 |  | 24/11/2023 |  |  |  | PPM
6 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 135689000 | Matériel et outillage | 135689000 | Acquisition et installation de batteries et Chargeur batterie | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 30/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 120 |  | 26/10/2023 |  |  |  | PPM
7 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 100000000 | Matériel Radio Communication | 100000000 | Télé relève des compteurs des postes sources (infrastructure informatique+ outil de pilote management) | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 44929 |  | 31/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 29/06/2023 |  | 120 |  | 27/10/2023 |  |  |  | PPM
11 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD / DDC | 382100000 | Matériel Radio Communication | 382100000 | Restructuration des départs HTA souterrain de PEPU | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 14/02/2023 |  | 16/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 14/06/2023 |  | 180 |  | 45242 |  |  |  | PPM
8 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 420000000 | Matériel Radio Communication | 420000000 | Déploiement de fibre optique pour la fiabilisation de la transmission des téléfaxions des protection de la boucle 33 kV du CRCO | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 15/02/2023 |  | 17/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/06/2023 |  | 150 |  | 45271 |  |  |  | PPM
10 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI / DSRS | 51000000 | Renforcements et protection du réseaux BLR | 51000000 | Acquisition de paratonnerres avec PDA type Hélita de 30 et Paratonnerre/SRI | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 44988 | 2023-03-29 | 18/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 44932 |  | 120 |  | 29/09/2023 |  |  |  | PPM
12 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 120000000 | Relais de protection | 120000000 | Acquisition et installation de Relais de protection | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 45263 |  | 45234 |  | 3 |  |  |  |  | 45206 |  | 150 |  | 45119 |  |  |  | PPM
9 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI / DSRS | 10000000 | Renforcements et protection du réseaux BLR | 10000000 | Installation de systèmes hybrides 220VAC et DC secours par batteries 2x100Ah ayant une autonomie de 15 heures sur P.V. leur mise en réseau pour la supervision à distance pour (Ouaga 2, Kodeni, Toma, Banfora, Poura) | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 44929 | 2023-06-09 | 16/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 30/05/2023 |  | 90 |  | 28/08/2023 |  |  |  | PPM
13 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 431000000 | Matériel Radio Communication | 431000000 | RTU en GTW pour résoudre les problèmes d'indisponibilité des PC Opérateur | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 45263 |  | 45234 |  | 3 |  |  |  |  | 45206 |  | 120 |  | 45118 |  |  |  | PPM
14 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 160300000 | Téléphones satellites et Radios portatives | 160300000 | Acquisition téléphones satellites et Radios portatives Motorola | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 45110 | 2023-04-25 | 45081 |  | 3 |  |  |  |  | 45053 |  | 120 |  | 44968 |  |  |  | PPM
15 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 15000000 | Autres bâtiments administratifs et commerciaux | 15000000 | Fourniture et pose d'un bureau préfabriqué sur la dalle | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 45110 |  | 22/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45052 |  | 90 |  | 44994 |  |  |  | PPM
16 | 3 | Fonds Propres Investissement |  |  |  | 1 |  | DP / DPTO | 105000000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 105000000 | Construction de circuits d'arrosage des cuves de stockage combustibles 2000 et 3000 m3 | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 2023-07-24 | 2023-06-23 | 25/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-25 |  | 30 |  | 45087 |  |  |  | Projet
17 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 250000000 | Autres bâtiments administratifs et commerciaux | 250000000 | Construction d'un bâtiment pour le PEDECEL | 1 | AO | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 16/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 720 |  | 45754 |  |  |  | PPM
18 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 221630000 | Travaux divers de génie civil | 221630000 | Travaux divers d'aménagement de génie civil | 1 | AO | 5 | 1 |  |  | 21/03/2023 |  | 20/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 19/07/2023 |  | 120 |  | 16/11/2023 |  |  |  | PPM
27 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 10000 |  | PDCEL | 474563000 | Extension des réseaux HTA/BTA / PDCEL | 474563000 | Travaux d'extensions de réseau PDCEL dans 5 localités |  | AOO | 5 | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-21 | 2022-08-17 | 2022-03-23 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
29 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 60000 |  | DD | 243000000 | Transformateurs BT et HT / DGA | 243000000 | Equipement telecommandé à installer sur le départ Ziniaré |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-22 | 2022-02-21 | 2022-09-08 | 2022-03-23 | 2022-10-11 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
31 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241100 | B | 53200 |  | DP | 1271700000 | Groupes électrogènes | 1271700000 | Acquisition de groupes secours pour diverses unités |  | AOO | 5 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-24 | 2022-02-21 |  | 2022-04-07 |  | 3 |  |  |  |  | 22/05/22 |  | 210 |  | 18/12/22 |  |  |  | PPM
89 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245800 | G | 80000 |  | ,DMP | 42030000 | Chariot élevateur | 42030000 | Acquisition de chariot pour divers travaux |  | DPX | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 2022-02-25 | 2022-09-02 | 2022-03-07 | 2022-09-14 | 1 |  |  |  |  | 21/04/22 |  | 180 |  | 18/10/22 |  |  |  | PPM
35 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241110 | B | 53200 |  | SPTB | 225000000 | Centrifugeuse ou Séparateur / DPTCE | 225000000 | Aquisition de 2 transformateurs 33/15 kV-15 MVA en remplacement des 10 MVA existant surchargés à BOBO 2 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 2022-02-21 | 2022-04-28 | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
37 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241120 | B | 51000 |  | DPH | 18000000 | Auxiliaires Généraux de Centrales | 18000000 | Capteur de position de la vanne de prise d'eau de la centrale |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-02-18 | 2022-08-10 | 2022-02-28 | 2022-08-21 | 1 |  |  |  |  | 14/04/22 |  | 120 |  | 12/08/22 |  |  |  | PPM
41 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241130 | B | 60000 |  | DD / DETD | 6750000 | Armoires et Tableaux de Commande | 6750000 | Boite d'injection de courant, Presse hydraulique de sertissage et coffret de préparation de câble |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-06-23 | 2022-02-18 |  | 2022-02-21 | 2022-08-08 | 1 |  |  |  |  | 07/04/22 |  | 120 |  | 44689 |  |  |  | PPM
43 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241130 | B | 53000 |  | DTME / DCET | 99000000 | Cellule 33KV, 90KV / DPTCE | 99000000 | Acquisition de cellules 33 kV |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-16 | 2022-02-21 | 2022-06-20 | 2022-03-23 | 2022-07-19 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
46 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241220 | B | 51000 |  | DP / DPH | 6297000 | Matériel, Outillage Spécifique de Centrales / DPH | 6297000 | Outillages pour les centrales de Bagré, Tourni, Niofila, Samandeni et Zagtouly |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-03-04 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 180 |  | 30/09/22 |  |  |  | PPM
49 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241320 | B | 11000 |  | PEPU | 40460000 | Outillage de Branchements / PEPU | 40460000 | Fourniture et installation de DDA et DDS |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-21 |  | 2022-03-03 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 180 |  | 14/10/22 |  |  |  | PPM
52 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 52300 |  | DP / DPTO | 24300000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 24300000 | Résistance de mise à la terre du neutre 33 Kv et Construction de circuits d'arrosage des cuves |  | DPX | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-07-01 | 2022-02-21 | 2022-12-06 | 2022-03-03 | 2022-12-16 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 180 |  | 14/10/22 |  |  |  | PPM
56 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 12000 |  |  | 272700000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 272700000 | Outillage divers de Securité pour l'ensemble des unités |  | AOO | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 2022-02-24 | 2022-07-28 | 2022-03-26 | 2023-08-26 | 3 |  |  |  |  | 10/05/22 |  | 180 |  | 06/11/22 |  |  |  | PPM
10 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 231380 | J | 64000 |  | DGC | 7062000 | Travaux de génie civil / DRO | 7062000 | Rehaussement de la clôture du district |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-13 | 2022-03-01 | 2022-06-06 | 2022-03-04 | 2022-06-16 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 30 |  | 03/05/22 |  |  |  | PPM
15 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 60000 |  | DD | 36000000 | #REF! | 36000000 | Acquisition d'une cellule primaire 36 kV pour le poste de Komsilga |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-14 | 2022-09-02 | 2022-02-24 | 2022-09-12 | 3 |  |  |  |  | 10/04/22 |  | 180 |  | 07/11/22 |  |  |  | PPM
11 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 233800 | J | 23000 |  | DGC | 59218000 | Travaux de Forage / DGC | 59218000 | Réalisation et Réhabilitation de sept (07) Forages d'eau |  | DPX | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-16 | 2022-02-14 | 2022-07-22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 3 |  |  |  |  | 10/04/22 |  | 90 |  | 44811 |  |  |  | PPM
17 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 60000 |  | DEPI | 2250000000 | Réseau électrique BT et HT financement SONABEL | 2250000000 | Electrification de localités et extension de réseau de distribution |  | AOOI | 6 | 1 | 2022-02-10 | 2022-06-28 | 2022-03-15 | 2022-09-01 | 2022-04-29 | 2022-10-17 | 3 |  |  |  |  | 13/06/22 |  | 180 |  | 44846 |  |  |  | PPM
18 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 22000 |  | DEPI | 415800000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 415800000 | Passage en 33 kV de la zone industrielle de Koudougou et de réseaux HTA à Fada |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-03-24 | 2022-03-16 | 2022-04-22 | 3 |  |  |  |  | 2022-04-30 |  | 180 |  | 27/10/22 |  |  |  | PPM
1 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 1030473565 |  | 1030473565 | Achats de transformateurs et poste pré-fabriqué |  | AOOI | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-02-07 | 2022-04-22 | 2022-03-24 | 2022-05-23 | [13 empty] | PPM
4 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 1438955000 |  | 1438955000 | Achats de câbles BT |  | AOOI | 5 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 2022-02-20 | 2022-05-10 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | [13 empty] | PPM
3 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 1029785000 |  | 1029785000 | Achat de disjoncteurs de branchement |  | AOOI | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-02-07 | 2022-04-28 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | [13 empty] | PPM
5 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 1159229380 |  | 1159229380 | Achats de câbles HTA, Extrémités et jonctions |  | AOOI | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-30 | 2022-02-20 | 2022-06-22 | 2022-04-06 | 2022-08-08 | [13 empty] | PPM
7 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604150 | Budget. Exp. | 81000 |  | DAGP / DMP | 80000000 |  | 80000000 | Achats pièces de rechange auto |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-04-05 | 2022-03-16 | 2022-05-06 | [13 empty] | PPM
17 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 53000 |  | DPTCE / DP | 1405000000 |  | 1405000000 | Acquérir les pièces pour réaliser l¿entretien 36000 H du groupes n°8 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-13 | 2022-02-16 | 2022-02-05 | 2022-04-02 | 2022-05-05 | [13 empty] | PPM
21 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 53000 |  | DPTCE / DP | 61000000 |  | 61000000 | Révision moteur MTU GAOUA |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2022-02-21 | [13 empty] | PPM
8 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604230 | Budget. Exp. | 81000 |  | DP | 1514318502 |  | 1514318502 | Achats Lubrifiants / centrales |  | ED |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-14 |  | 2022-02-24 | [14 empty] | PPM
9 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52310 |  | DPTO / DP | 3711000000 |  | 3711000000 | Pièces de rechange et travaux d'entretien des groupes G2 à G7 de la centrale de Komsilga |  | AOOI | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-19 | 2022-02-17 | 2022-08-26 | 2022-04-03 | 2022-10-11 | [13 empty] | PPM
92 | 1 | Fonds Propres Investissement | E | FEP | E | 32000 |  | DD | 1066754000 | Eclairage public / DTME | 1066754000 | Construction de réseaux d'éclairage publics dans diverses Directions Régionales |  | AOO | 9 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-28 | 2022-03-23 | 2022-07-28 | 2022-04-22 | 2022-09-09 | 3 |  |  |  |  | 22/05/22 |  | 60 |  | 21/07/22 |  |  |  | PPM
33 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241110 | B | 51000 |  | DPH | 3150000 | Electropompe | 3150000 | Electropompe mobile pour vidanges diverses |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-21 | 2022-03-01 | 2022-07-22 | 2022-03-04 | 2022-08-08 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 30 |  | 03/05/22 |  |  |  | PPM
36 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241110 | B | 52000 |  | DPTO | 357750000 | Centrifugeuse ou Séparateur / DPTO | 357750000 | Acquisition de centrifugeuses, d'electropompes et tour de réfrigération |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-29 | 2022-02-21 | 2022-09-02 | 2022-03-23 | 2022-09-30 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
40 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241120 | B | H0000 |  | DTME / DCET | 202500000 | Batterie + Chargeur DIFO | 202500000 | Chargeurs 48 Vcc + batteries pour le DIFO |  | AOO | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-08-22 | 2022-03-23 | 2022-09-20 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
77 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244180 | F | 46000 |  | DMP / DAGP | 5940000 | Coffre-fort blindé / DRO | 5940000 | Coffre-fort blindé pour DGP, DRO et DM |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-08 | 2022-03-17 | 2022-05-10 | 2022-03-20 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 19/04/22 |  | 60 |  | 18/06/22 |  |  |  | PPM
47 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241300 | B | 51000 |  | DP / DPH | 21150000 | Matériel de Métrologie | 21150000 | Réhabilitation des echelles limnimétriques |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-02-21 | 2023-01-23 | 2022-03-03 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 120 |  | 15/08/22 |  |  |  | PPM
50 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 51400 |  | DSI / DSRS | 2700000 | Paratonnerre / Parafoudre | 2700000 | Interconnexion Telecom de la centrale solaire de Ziga au réseau informatique de Ouaga par Ziniaré |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-26 | 2022-03-14 | 2022-06-28 | 2022-03-17 | 2022-07-29 | 1 |  |  |  |  | 16/04/22 |  | 120 |  | 14/08/22 |  |  |  | PPM
68 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241700 | B | 31000 |  | DSI / DSRS | 19800000 | Matériel Radio Communication | 19800000 | Remplacement du système d'interphone et son autocom de la centrale de Bagré |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | 2022-02-22 | 2022-04-11 | 2022-03-04 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
67 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241630 | B | 31000 |  | DSI / DSRS | 91861000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 91861000 | Liaison BLR/SRI, Pylônes haubanés et interconnexion telecom de sites | Fourniture | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-26 | 2022-02-25 | 2022-06-28 | 2022-03-27 | 2022-07-29 | 3 |  |  |  |  | 11/05/22 |  | 180 |  | 07/11/22 |  |  |  | PPM
57 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | H0000 |  | DSI / DSRS | 64125000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 64125000 | Acquisition Firewall FORTINET FG-100F-BDL-950-12 pour securisation de la liaison internet du SCADA |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 2022-03-26 | 2022-09-02 | 3 |  |  |  |  | 10/05/22 |  | 180 |  | 06/11/22 |  |  |  | PPM
8 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 231380 | J | 45000 |  | DGC | 111869000 | Travaux de génie civil / DRCO | 111869000 | Construction vestiaire et clôture terrain / DRCO |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-23 | 2022-02-14 | 2022-07-22 | 2022-03-16 | 2022-09-01 | 3 |  |  |  |  | 2022-04-30 |  | 180 |  | 27/10/22 |  |  |  | PPM
14 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 51000 |  | BILGO | 2700000 | Réseau électrique BT et HT financement SONABEL | 2700000 | Raccordement de la centrale solaire au réseau électrique |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-03-01 |  | 2022-03-04 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 30 |  | 03/05/22 |  |  |  | PPM
19 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 20000 |  | DSPI | 1107000000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DEPI | 1107000000 | Renforcement de postes source à Bobo et du poste 90/33 kV de Ouahigouya |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-23 | 2022-02-21 |  | 2022-03-23 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
6 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 2467159250 |  | 2467159250 | Achat d'accesoirs de reseaux de distribution |  | AOOI | 5 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-03 | 2022-02-14 | 2022-08-22 | 2022-03-31 | 2022-10-05 | [13 empty] | PPM
10 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52310 |  | DPTO / DP | 450000000 |  | 450000000 | Travaux des révision de 45000h du groupes G6 de la centrale de Komsilga |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2021-10-05 | 2022-02-17 | 2021-11-26 | 2022-03-19 | 2021-12-28 | [13 empty] | PPM
11 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52310 |  | DPTO / DP | 476000000 |  | 476000000 | Pièces pour les entretiens des séparateurs / Komsilga |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 2021-11-30 | 2022-03-19 | 2021-12-29 | [13 empty] | PPM
12 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604441 | Budget. Exp. | 52121 |  | DPTO / DP | 3199000000 |  | 3199000000 | Travaux d'entretien et révsion des groupes G1 à G11 de la centrale de Kossodo |  | AOOI | 7 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-29 | 2022-03-14 | 2022-11-24 | 2022-04-28 | 2022-12-09 | [13 empty] | PPM
14 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604441 | Budget. Exp. | 52121 |  | DPTO / DP | 1370188000 |  | 1370188000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupe du G5 et ses auxiliaires / Kossodo |  | AOOI | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2021-09-10 |  | 2021-09-21 |  | 2021-10-20 | [13 empty] | PPM
13 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604441 | Budget. Exp. | 52121 |  | DPTO / DP | 1060000000 |  | 1060000000 | Travaux d'entretien et révsion des 18000 h du G3 et 32000 h du G1 de la centrale de Kossodo |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2021-09-21 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-30 | [13 empty] | PPM
15 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52110 |  | DPTO / DP | 51000000 |  | 51000000 | Achats pièces de rechanges groupes et auxiliaires / OUAGA I |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-24 | [14 empty] | PPM
19 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 6000000 | Construction d'un local | 6000000 | Construction d'un local pour les agents de liaisons de la DG | 1 | DCF | 1 | 1 |  |  | 45202 |  | 17/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 24/04/2023 |  | 60 |  | 23/06/2023 |  |  |  | PPM
20 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 8000000 | Agrandissement et aménagements des bureaux | 8000000 | Agrandissement et aménagements des bureaux de DG et Assistante DG | 1 | DCF | 1 | 1 |  |  | 45202 |  | 17/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 24/04/2023 |  | 60 |  | 23/06/2023 |  |  |  | PPM
21 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 513000000 | Extension du parc combustible | 513000000 | Acquisition et installation de cuve de stockage / Extension de parcs combustibles | 1 | AO | 4 | 1 |  |  | 21/03/2023 |  | 20/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 19/07/2023 |  | 150 |  | 16/12/2023 |  |  |  | PPM
22 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI / DGC | 69750000 | Forages | 69750000 | Réalisation de forages positif à Cinkansé, Koupèla, Dori, Djibo, Tougan, Nouna | 1 | DPX | 3 | 1 |  |  | 14/03/2023 | 2023-05-19 | 13/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45267 |  | 120 |  | 45180 |  |  |  | PPM
24 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DRH / DFP | 54803000 | Matériel Pédagogique -Contrôle électrique | 54803000 | Acquisition de Matériel Pédagogique - Distribution et de Production | 2 | DPX | 3 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 45081 |  | 1 |  |  |  |  | 20/06/2023 |  | 90 |  | 18/09/2023 |  |  |  | PPM
23 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DRH / DFP | 3337000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 3337000 | Equipement pour présentation sans fil | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 45202 |  | 17/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 24/04/2023 |  | 90 |  | 23/07/2023 |  |  |  | PPM
25 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD / DETD | 1710000 | Matériel et outillage | 1710000 | Acquisition de carte de puissance, d'alimentation et CPU | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 24/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 44931 |  | 90 |  | 30/07/2023 |  |  |  | PPM
26 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP / DPH | 18000000 | Matériel de Métrologie | 18000000 | Acquisition de capteur de position de la vanne de prise d'eau de la centrale | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 44930 |  | 1 |  |  |  |  | 15/06/2023 |  | 90 |  | 13/09/2023 |  |  |  | PPM
27 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 55000000 | Matériel Laboratoire Electrique | 55000000 | Acquisition équipements de test triphasé pour injections secondaire et essais des protection de distance et différentielle, et pour les essais des transformateurs de puissance | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 45081 |  | 1 |  |  |  |  | 20/06/2023 |  | 120 |  | 18/10/2023 |  |  |  | PPM
28 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DCET | 40000000 | Matériel Laboratoire Electrique | 40000000 | Acquisition de micro-ohmmètre pour les mesures sur les transformateurs de puissance | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 44930 |  | 1 |  |  |  |  | 15/06/2023 |  | 120 |  | 13/10/2023 |  |  |  | PPM
29 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DG/DS | 12800000 | Matériel de sécurité | 12800000 | Acquisition d'un appareil respiratoire ARI | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 24/02/2023 |  | 45233 |  | 1 |  |  |  |  | 25/05/2023 |  | 120 |  | 22/09/2023 |  |  |  | PPM
30 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DT | 3600000 | Serrures anti-paniques | 3600000 | Acquisition et installation de trois (03) serrures anti-paniques aux postes de Wona, Yaramoko et Houndé | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 29/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/04/2023 |  | 90 |  | 27/07/2023 |  |  |  | PPM
31 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DT | 4000000 | Abris préfabriqués pour extincteur | 4000000 | Fourniture et installation de huit (08) Abris préfabriqués pour extincteur à poudre 50 kg du TFO de Kodéni (02);Yaramoko (03) et Wona (03). | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 24/02/2023 |  | 44988 |  | 1 |  |  |  |  | 45203 |  | 90 |  | 45176 |  |  |  | PPM
32 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP / DPTO | 226193000 | Matériel Laboratoire Chimique | 226193000 | Appareil de mesure de point d'éclair *Appareil de mesure de teneur en souffre*Appareil de mesure des micros résidus | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 27/02/2023 |  | 29/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 28/05/2023 |  | 120 |  | 25/09/2023 |  |  |  | PPM
33 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DCC / DRCO | 63150000 | Acquisition de DDA | 63150000 | Acquisition de DDA BOROMO | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 27/02/2023 |  | 14/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/05/2023 |  | 120 |  | 25/09/2023 |  |  |  | PPM
34 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP / DPH | 10100000 | Matériel de Métrologie | 10100000 | Expertise des cellules de pression du barrage de Bagré : établir le diagnostic du fonctionnement des cellules, remettre en marche les cellules récupérables, | 3 | DPX | 1 | 1 |  |  | 27/02/2023 |  | 14/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/05/2023 |  | 90 |  | 26/08/2023 |  |  |  | PPM
35 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DG/DS | 98000000 | Autres ouvrages d'infrastructure | 98000000 | Installer les Réseaux Incendie Armé au Poste 90 kV de Kossodo à la Centrale de Dédougou | 1 | DPX | 2 | 1 |  |  | 44989 |  | 44990 |  | 3 |  |  |  |  | 44934 |  | 120 |  | 29/11/2023 |  |  |  | PPM
36 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DSRS | 186312000 | Autres ouvrages d'infrastructure | 186312000 | Sécurisation du site de KODENI | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 27/02/2023 |  | 29/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 27/06/2023 |  | 180 |  | 24/12/2023 |  |  |  | PPM
38 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DG/DS | 632837000 | Matériels de sécurité et d'outillages | 632837000 | Acquisition matériels de sécurité et d'outillages électriques et mécaniques | 2 | AO | 6 | 1 |  |  | 45020 |  | 45021 |  | 3 |  |  |  |  | 44965 |  | 120 |  | 30/11/2023 |  |  |  | PPM
37 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP / DPTCE | 11700000 | CIP clearing plus accessoires | 11700000 | Acquisition de CIP clearing plus accessoires pour le nettoyage des séparateurs | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 44929 |  | 16/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 30/05/2023 |  | 90 |  | 28/08/2023 |  |  |  | PPM
39 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDC | 85000000 | Matériel Laboratoire Electrique | 85000000 | Acquisition d'un kit de décharge partielle pour le diagnostic (Appareil de localisation des points faibles) des câbles HTA souterrains | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 27/02/2023 | 2023-08-10 | 29/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 27/06/2023 |  | 120 |  | 25/10/2023 |  |  |  | PPM
41 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DGC | 240000000 | Contrat d'assistance | 240000000 | Contrat d'assistance avec le LNBTP (garantie décennale du projet Nouveau Siège) | 3 | ED | 1 | 1 |  |  | 45202 |  | 25/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45174 |  | 270 |  | 45353 |  |  |  | PPM
40 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDC | 35000000 | Matériel Laboratoire Electrique | 35000000 | Acquisition de 2 appareils de recherche de défauts sur les câbles Basse Tension | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 45020 |  | 19/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 44992 |  | 120 |  | 31/10/2023 |  |  |  | PPM
42 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 12300000 | Matériel informatique | 12300000 | Acquisition de GPS | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 45020 |  | 19/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 44992 |  | 90 |  | 44936 |  |  |  | PPM
45 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DGP/PR-RNI | 45000000 | Matériel d'exploitation et de maintenance | 45000000 | Acquisition de matériel d'exploitation et de maintenance | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 45111 |  | 22/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45084 |  | 90 |  | 45026 |  |  |  | PPM
47 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 2000000000 | Réseau électrique BT et HT financement SONABEL | 2000000000 | Electrifications de diverses localités dans les Directions Régionales | 1 | AOI | 5 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 14/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 180 |  | 25/12/2023 |  |  |  | PPM
20 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 96000000 |  | 96000000 | Fourniture et installation d'un système compatible avec les automates installés pour le contrôle en biais des vannes de l'évacuateur de crues |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
35 | 1 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | DGA | 74900000 |  | 74900000 | fourniture de transformateurs de puissance de type H61/33 kV-160 kVA | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-22 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
25 | 1 | Fonds Propres Exploitation | A | 234240 | A | 8200010 | SONABEL | DGA | 74900000 | Transformateurs BT et HT Financement SONABEL | 74900000 | Fourniture de transformateurs de puissance de type H59 33 kV/B2 400 kVA | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2022-08-22 | 2023-01-31 |  | 1 |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 120 |  | 2023-01-31 |  |  |  | Hors PPM
31 | 1 | Fonds Propres Investissement | C | 212200 | C |  | SONABEL | DSI | 36580000 | Licences | 36580000 | Fourniture de licences d’antivirus Kaspersky à la SONABEL | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 2022-12-27 | 1 |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 180 |  | 2023-01-31 |  |  |  | Hors PPM
21 | 1 | Fonds Propres Investissement | I | 213100 | I | 0 | Acquisition de divers logiciel d'exploitation au profit de la SONABEL | DSI | 112770000 |  | 66690000 | Acquisition de divers logiciel d'exploitation au profit de la SONABEL | 2 | DPX | 6 | 1 | 2022-06-01 |  | 2022-09-19 |  | 2022-09-28 |  | 5 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | RAS | PPM
13 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. | 10000 | PEDECEL | DG | 38000000 | Logiciels | 38000000 | Acquisition, installation, assistance d’une année et le paramétrage d’un logiciel de gestion financière et comptable (TOM²PRO) au profit du PEDECEL | 2 | DPX | 1 | 1 | 2022-02-10 |  | 2023-02-01 | 2022-10-21 | 2022-01-17 | 2022-11-02 | 1 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 90 |  | 2023-02-01 |  |  |  | PPM
33 | 1 | Fonds Propres Exploitation |  | FEP |  |  | Réhabilitation de l’éclairage public solaire de la Route Nationale n° 22 à Ouagadougou | DETD | 382211555 | SONABEL | 382211555 | Réhabilitation de l’éclairage public solaire de la Route Nationale n° 22 à Ouagadougou | 1 | AOO | 1 | 1 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-10-12 |  | 5 |  |  |  | 2022-09-27 |  |  | 240 | [5 empty] | Hors PPM
36 | 1 | [6 empty] | DGA | 74800000 |  | 74800000 | fourniture de câbles HTA | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-12 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
14 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. | 80000 | PEDECEL | DG | 28000000 | table, armoires, fauteuil et chaises | 28000000 | Acquisition de matériels de bureau | 2 | DPX | 1 | 1 | 2022-02-10 |  | 2021-12-03 | 2022-06-06 | 2021-12-13 |  | 1 |  |  |  | 2023-02-01 | 2022-01-20 |  | 60 |  | 2022-01-20 |  |  |  | PPM
39 | 1 | [6 empty] | BAGRE HYDRO | 23600000 |  | 23600000 | fourniture d’un disjoncteur ORTHOFLUOR pour une cellule DNF 5 à la centrale hydroélectrique de Bagré |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2022-11-09 |  | 2022-11-21 | [7 empty] | 90 | [5 empty] | Hors PPM
44 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 223100 | J |  | réalisation de l’extension du Réseau d’eau incendie du Magasin Général de Distribution à Ouagadougou | DS | 32300000 | SONABEL | 32300000 | réalisation de l’extension du Réseau d’eau incendie du Magasin Général de Distribution à Ouagadougou | 1 | DPX | 1 | 1 |  |  | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 3 |  |  |  | 2022-12-13 |  |  | 60 | [5 empty] | Hors PPM
57 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 6274000 |  | 6274000 | Installation et gestion d'une médiathèque de sauvegarde et d'archive informatisee |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
17 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 232075000 |  | 232075000 | climatisseur split 1,5 CV |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
67 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 1055000000 |  | 1055000000 | Mise en oeuvre du PGES des projets Renforcement centrale de Kossodo (50 MW)et Centrale de Fada (7,5MW) |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
58 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 500000 |  | 500000 | Destructeur de documents |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
75 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 509000000 |  | 509000000 | Restructuration Resau BTA à la section CS/OHG |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
82 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 386530000 |  | 386530000 | Prestation pour la réalisation des extensions de Koudougou |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
23 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 50000000 |  | 50000000 | Remplacement des automates de contrôle commande des groupes et auxiliaires |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
[16 empty] | 1 | [19 empty] | PPM
30 | [15 empty] | 1 | [19 empty] | PPM
[16 empty] | 1 | [19 empty] | PPM
14 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 213100 | F | 0 | la réalisation d’un système de détection et d’alarme incendie au magasin de distribution de Koupéla et au magasin général de distribution à Ouagadougou. | DS | 41500000 | SONABEL | 41500000 | la réalisation d’un système de détection et d’alarme incendie au magasin de distribution de Koupéla et au magasin général de distribution à Ouagadougou. | 1 | DPX | 2 | 1 | 2022-01-10 |  | 2022-02-16 | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 3 |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-09-28 |  | 120 |  | 2023-01-24 |  |  |  | Hors PPM
29 | 1 | Fonds Propres Exploitation | C | 405420 | C |  | SONABEL | DT | 44865000 | LKN | 44865000 | Fourniture de trois (3) parafoudres 90 kV et de trois (3) parafoudres 225 kV pour les postes HTB du Département Transport | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 2022-04-21 | 2023-01-26 |  | 1 |  |  |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 180 |  | 2023-01-26 |  |  |  | Hors PPM
15 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 213100 | F | 0 | réparation de quatre (4) alternateurs à la centrale électrique de Komsilga | DPTCE | 87000000 | SONABEL | 87000000 | réparation de quatre (4) alternateurs à la centrale électrique de Komsilga | 1 | DPX | 1 | 1 | 2022-02-08 |  | 2022-03-03 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 5 |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-09-28 |  | 30 |  | 2022-10-27 |  |  |  | Hors PPM
|  | Fonds Propres Exploitation | F | [12 empty] | 1 | [19 empty] | PPM
22 | 1 | Fonds Propres Exploitation | I | 213100 | I |  | SONABEL | DSI | 47000000 | Logiciels | 47000000 | Fourniture d'un kit logiciels à la SONABEL | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 2022-06-02 | 2023-01-30 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Hors PPM
40 | 1 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | OUAGA I | 63700000 |  |  | fourniture de pièces de rechange pour le dépannage des turbocompresseurs ABB VTR 400 des groupes PC 2.5 V 400 de la centrale Ouaga II | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-02 | [13 empty] | PPM
23 | 1 | Fonds Propres Exploitation | A | 234240 | A | 8200010 | SONABEL | DGA | 74000000 | Transformateurs BT et HT Financement SONABEL | 74000000 | Fourniture de transformateurs de puissance de type H59 15 kV/B2 400 kVA | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-01-30 |  |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-19 |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 120 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Hors PPM
22 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52210 |  | DPTCE / DP | 198363800 |  | 198363800 | Révision général G3 (MITSUBISHI) / DORI et Révision d'atellage G2 (KTA) / DORI |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 2022-04-24 | 2022-09-23 | 2022-03-26 | 2022-10-24 | [13 empty] | PPM
25 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604710 | Budget. Exp. | 81000 |  | DAGP / DMP | 237090000 |  | 237090000 | Achats Fournitures Informatiques |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-03 | 2022-02-22 | 2022-06-28 | 2022-03-24 | 2022-07-29 | [13 empty] | PPM
26 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 605310 | Budget. Exp. | 81000 |  | DAGP / DMP | 1153722333 |  | 1153722333 | Achats lubrifiants & Carburant véhicules |  | ED |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-22 |  | 2022-03-04 | [14 empty] | PPM
27 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 624130 | Budget. Exp. | 52000 |  | DPTO / DP | 6549065919 |  | 6549065919 | Travaux d'entretiens production |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-21 | 2022-02-27 | 2022-02-24 | 2022-04-13 | 2022-04-11 | [13 empty] | PPM
28 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 627600 | Budget. Exp. | 14000 |  | DCC - DCRP | 158437500 |  | 158437500 | Cadeaux à la clientèle |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-08 | 2022-02-27 | 2022-06-03 | 2022-03-29 | 2022-07-05 | [13 empty] | PPM
1 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | H0000 | PDCEL | DSI | 30000000 |  | 30000000 | Logiciel comptable multi-projets multi-bailleurs multi sites |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-01-07 | 2022-06-22 | 17/01/22 |  | 1 |  |  |  |  | 01/02/22 |  | 90 |  | 02/05/22 |  |  |  | PPM
2 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 46000 | PDCEL | DRO | 308327000 |  | 308327000 | Travaux d'extensions de réseau à Batié, Dano, Diebougou et Gaoua |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 2022-01-27 |  | 3 |  |  |  |  | 10/07/22 |  | 540 |  | 01/01/24 |  |  |  | PPM
3 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 45000 | PDCEL. | DRCO | 1031381000 |  | 1031381000 | Travaux d'extensions de réseau à Boromo, Dédougou, Koudougou, Léo, Nouna, Réo et Sapouy |  | AOO | 7 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 2022-01-27 |  | 3 |  |  |  |  | 10/07/22 |  | 540 |  | 01/01/24 |  |  |  | PPM
4 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 44000 | .PDCEL | DRCE | 366753000 |  | 366753000 | Travaux d'extensions de réseau à Boulsa, Koupela, Tenkodogo et Zorgho |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 2022-01-27 |  | 3 |  |  |  |  | 10/07/22 |  | 540 |  | 01/01/24 |  |  |  | PPM
7 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 46000 | .PDCEL | DRO | 745159000 |  | 745159000 | Matériels de branchements à Batié, Dano, Diebougou et Gaoua |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-22 |  | 2022-01-06 |  | 3 |  |  |  |  | 27/05/22 |  | 180 |  | 23/11/22 |  |  |  | PPM
5 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 42000 | PDCEL. | DRC | 1454629000 |  | 1454629000 | Travaux d'extensions de réseau à Ouagadougou |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 44867 |  | 3 |  |  |  |  | 10/07/22 |  | 540 |  | 01/01/24 |  |  |  | PPM
83 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 2246412641 |  | 2246412641 | Réalisation de branchements à Bobo-Dioulasso (matériel et travaux) |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
29 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 45000000 |  | 45000000 | Acquisition de 25 km de fibres optiques enroulées de rechange |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
40 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 50000000 |  | 50000000 | Installtion du Régime Spécial d'Exploitation sur les départs HTA |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
31 | 2 | Fonds Propres |  | H |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 26000000 |  | 26000000 | Nacelle automotrice |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
37 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 36070000 |  | 36070000 | Licences AUTOCAD |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
34 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 60195000 |  | 60195000 | Construction de toilette externe à TANGHIN |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
7 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 297000000 |  | 297000000 | Acquisition et installation de trois onduleurs inverters pour les postes de Zano, de Koupela et de Ouahigouya |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
2 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 800000000 |  | 800000000 | Investissement dans le cadre des festivités du 11 décembre à ZINIARE |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
12 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 301000000 |  | 301000000 | Système de surveillance des transformateurs, acquisition de 500 compteurs intelligents et TC |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
21 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 142618736 |  | 142618736 | Acquisition de DMT pour Bagré et Zabré |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
44 | 2 | Fonds Propres |  | B |  |  |  | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 25000000 |  | 25000000 | Complément pour installation des systèmes de sécurité d'accès et antiincendie aux salles serveurs de DRO |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
52 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 12850000 |  | 12850000 | UPS 6 kVA de secours pour la salle SCADA de la centrale |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
55 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 54012860 |  | 54012860 | Onduleur 3kVA |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
60 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 60300000 |  | 60300000 | Acquisition de Tables équipement salle de réunion DTD/STRE |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
66 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 2646000000 |  | 2646000000 | Gestion environnementale du projet YELEEN |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
71 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 298500000 |  | 298500000 | Reprise circuits alimentation en vapeur des G6 et G8 |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
63 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DES GRANDS PROJETS | 398899500 |  | 398899500 | Acquisition de matériels de maintenance et d'exploitation |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
19 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 260000000 |  | 260000000 | Résistance de mise à la terre du neutre 33 Kv |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
56 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 180150000 |  | 180150000 | Complement pour l'étude du Plan de défense du Réseau National Interconnecté. |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
62 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 2000000000 |  | 2000000000 | Electrification de nouvelles localités et extentions de réseaux de distribution |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
64 | 2 | Fonds Propres |  | B |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 5738930594 |  | 5738930594 | Réhabilitation de l'éclairage public de la cité de l'exploitant |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
72 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 5200000 |  | 5200000 | Acquisition d'établis pour Garango et Bègdo |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
| 2 | Fonds Propres |  | F | 21F0528 |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 4810000 |  |  | Carte d'alimenttion ALM 721 |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
81 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 24000000 |  | 24000000 | Acquisition et formation logiciel CELESTE |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
22 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 165000000 |  | 165000000 | Calibrateur de température pour le contrôle des protections mécaniques des transformateurs de puissance en vue de maitriser leurs échauffements et prévenir les avaries, |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
84 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 10000000 |  | 10000000 | Transfert et sécurisation des serveurs web et DNS du cloud vers l'entreprise |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
27 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 67500000 |  | 67500000 | Acquisition matériel de sécurité et outillage |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
36 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 40000000 |  | 40000000 | Réalisation de passerelle reliant les cuves de stockage combustible |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
5 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 100000000 |  | 100000000 | Acquisition de disjoncteur de réserve 33kV F400 pour les Postes de Kossodo, Kodeni et KUA |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
10 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 130000000 |  | 130000000 | Acquisition de 02 réchauffeurs électriques pour centrifugeuse d'huile des groupes n°3 et 4 |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
15 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 147051230 |  | 147051230 | Plateforme didactique pour TP photovoltaique équipée de toitures pédagogiques pour le montage de panneaux pv |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
45 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 68806527 |  | 68806527 | Mutation de transformateurs et restructuration réseaux dans le cadre de la gestion de la période chaude DE FADA |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
51 | 2 | Fonds Propres |  | H |  |  |  | DIRECTION DES MARCHES ET DU PATRIMOINE | 57000000 |  | 57000000 | Acquisition d'un chariot élévateur (fourchette) 10T:complement |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
46 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 50000000 |  | 50000000 | Acquisition et installation d'un consignateur d'état du G1-G10 |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
18 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 163485304 |  | 163485304 | Acquisition et amenagement d'un contenaire pour archivages |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
68 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DES ETUDES DE LA PLANIFICATION ET DE L'INGENIERIE | 75000000 |  | 75000000 | Mise en ¿uvre du plan stratégique 2021-2026 |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
54 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 30000000 |  | 30000000 | Equipement de la nouvelle infirmerie de gounghin |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
79 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DES ETUDES DE LA PLANIFICATION ET DE L'INGENIERIE | 2400000 |  | 2400000 | Acquisition de 4 GPS |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
87 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 25689193964 |  | 25689193964 | Logiciel Google earth professionnel |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
24 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DES MARCHES ET DU PATRIMOINE | 299000000 |  | 299000000 | Véhicule type Wagon 4 X 4 en remplacement de la 11 E 2535 BF |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
77 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 45000000 |  | 45000000 | Acquisition d'un detecteur d'incendie Magasin de kossodo |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
39 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 17900000 |  | 17900000 | Acquisition de deux(2) chargeurs de batterie 48 V |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
38 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 50000000 |  | 50000000 | Acquisition et Installation d'autocom à DRC dans le cadre de la mise en ¿uvre d'un système de Téléphonie sur IP (d'IPBX et Ipphones) |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
35 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 30000000 |  | 30000000 | Acquisition d'IACM pour les départs de Ouahigouya |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
4 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 125000000 |  | 125000000 | Acquisition d'une cellule + disjoncteur 20 kV de réserve pour le poste 33/20 kV de Banfora |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
16 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | DIPI | DIPI | 3771688000 |  | 3771688000 | Travaux de construction du poste 225 kV de Banfora |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  | 44809 |  | 3 |  |  |  |  | 27/07/22 |  | 420 |  | 20/09/2023 |  |  |  | PPM
| 2 | Fonds Propres Investissement | A | 213100 | A | 0 |  | DETD | 267000000 |  | 267000000 | fourniture et l’installation d'un système de télécommande d’Organes de Coupure Réseau (OCR), de quatre (04) Disjoncteurs Réenclencheurs en Réseau (DRR) et de 04 Interrupteurs à Creux de Tension (IACT) pour le Réseau de Distribution du Centre. |  | AOO | 1 | 1 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  | 2022-10-11 |  | 1 | [12 empty] | PPM
| 1 | Fonds Propres Investissement | A | 213100 | A | 1 |  | DETD | 630500000 |  | 630500000 | l’acquisition et l’installation d’un système de télégestion de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire Burkinabè. |  | AOO | 1 | 1 | (null) | (null) | [17 empty] | PPM
| 2 | Fonds Propres Investissement | A | 213100 | A |  |  | DIFO | 637000000 |  | 637000000 | pour le déploiement de la fibre optique pour la fiabilisation de la transmission des téléactions des protections de la boucle 33 kV du CRCO. |  | AOO | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | [17 empty] | PPM
1 | 1 | Fonds Propres Investissement | D |  |  |  |  | DMP | 1481000000 |  | 1481000000 | transformateurs de puissances H61 et H59 et poste |  | AOO | 2 | 1 | 2022-06-20 | (null) | 2022-01-06 | 2022-09-09 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 14 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | Hors PPM
| 2 | Fonds Propres Investissement | A | 213100 | A |  |  | DGC |  |  |  | Installation d'une mini centrale solaire avec stockage à ouagadougou au profit du département Génie Civil |  | DPX |  | 1 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | 90 |  |  |  |  | INFRUCTUEUX POUR OFFRE HORS BUDGET. QTD N°3440 du 08/09/22 | Hors PPM
| 2 | Fonds Propres Investissement | A |  |  |  |  | DETD |  |  |  | Réhabilitation de l’éclairage public solaire de la Route Nationale n° 22 à Ouagadougou |  | AOO | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-10-12 |  | 2022-10-12 | [5 empty] | 2022-09-27 |  |  | 240 | [5 empty] | Hors PPM
9 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 44000 | .PDCEL | DRCE | 1054471000 |  | 1054471000 | Matériels de branchements à Boulsa, Koupela, Tenkodogo et Zorgho |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-22 |  | 2022-01-06 |  | 3 |  |  |  |  | 27/05/22 |  | 180 |  | 23/11/22 |  |  |  | PPM
11 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | H0000 | PDCEL, | DSI | 62650000 |  | 62650000 | Acquisition écran, PC, traçeur, routeur et imprimantes |  | DPX | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-26 | 2022-16-03 | 05/01/22 |  | 1 |  |  |  |  | 09/02/22 |  | 60 |  | 10/04/22 |  |  |  | PPM
85 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DES GRANDS PROJETS | 78000000 |  | 78000000 | Contrôle et supervision des travaux |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
26 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 129590127 |  | 129590127 | Acquisition et installation des DDA sur le réseau HTA |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
41 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 55500000 |  | 55500000 | Acquisition d'interrupteurs IA2CM 24kV-400A |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
33 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 37600000 |  | 37600000 | Climatisseur type armoire |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
6 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 576704078 |  | 576704078 | Mutation des transformateurs |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
9 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 253373091 |  | 253373091 | Mutation de 5 postes H61 160kVA en 2 postes préfabriqués 400kVA 15kV |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
13 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 153000000 |  | 153000000 | Complément pour la mise à jour du système CCN ABB dans les postes de Ouaga1, Ouaga2, Kossodo et Ouaga2000 |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
48 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 35000000 |  | 35000000 | Presse hydraulique de sertissage sur batterie + accessoires |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
47 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 22000000 |  | 22000000 | Complément de l'extention des bureaux du Groupe relevé Gounghin |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
59 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 349500000 |  | 349500000 | Boite d'injection de courant + Formation pour câble souterrain |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
61 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DES MARCHES ET DU PATRIMOINE | 20591988 |  | 20591988 | Cric 3 tonne double PPE |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
74 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 201921550 |  | 201921550 | Passage de 160kVA à 250kVA cabine préfabriquée des postes chargés. |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
69 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 8300000 |  | 8300000 | Remplacement du système d'alimentation des auxiliaires des CPI par un système solaire plus efficace |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
28 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 15500000 |  | 15500000 | Radios portatives |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
30 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 30000000 |  | 30000000 | Disjoncteurs 33kV arrivée groupe |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
32 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 30050000 |  | 30050000 | vidéo-projecteur |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
22 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 47000 |  | DRN | 696774000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DRN | 696774000 | Interconnexion Dourou-Kalsaka et Renforcement et contournement de ligne 33 kV Ouahigouya-Séguénéga |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-21 | 2022-06-20 | 2022-03-23 | 2022-07-20 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 210 |  | 44632 |  |  |  | PPM
14 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 855400000 |  | 855400000 | Acquisition de Matériel pour les 50 000 branchements supplémentaires |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
50 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 20000000 |  | 20000000 | Acquisition d'un logiciel de confection de schéma électriques pour la mise à jour des schémas modifiés |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
42 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 43610000 |  | 43610000 | Module LED Rouge 200 mm |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
18 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 53000 |  | DPTCE / DP | 600000000 |  | 600000000 | Acquérir les pièces pour réaliser l¿entretien 24000 H du groupes n°1 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2021-12-22 | 2022-02-16 | 2022-08-05 | 2022-03-18 | 2022-09-05 | [13 empty] | PPM
19 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 53000 |  | DPTCE / DP | 1023739000 |  | 1023739000 | Achats pièces de rechanges groupes et auxiliaires Centrales extérieures thermiques (Dori-Ouahigouya-Gaoua-Fada-Dédougou) et Pièces groupes et auxiliaires pour groupes MAN de Bobo II |  | AOOI | 6 | 1 | 2022-02-10 | 2022-07-05 | 2022-02-19 | 2022-08-25 | 2022-04-05 | [14 empty] | PPM
23 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 51000 |  | DPH / DP | 378635000 |  | 378635000 | Achats Stockés pièces de rechanges groupes et auxiliaires des centrales hydroélectriques (Kompienga-Bagré-Tourni-Niofila) |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-14 | 2022-02-22 | 2022-09-02 | 2022-03-24 | 2022-10-03 | [13 empty] | PPM
24 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604700 | Budget. Exp. | 81000 |  | DAGP / DMP | 85839000 |  | 85839000 | Achats Fournitures de bureau |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-04-08 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | [13 empty] | PPM
20 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 60000 |  | DD | 250000000 | Réseau électrique BT et HT financement SONABEL | 250000000 | Acquisition de matériels pour les extensions HTA/BT (fourniture 175 000 000 en AO et travaux 75 000 000 en régie) |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-03-21 |  | 2022-04-20 |  | 3 |  |  |  |  | 44657 |  | 210 |  | 31/12/22 |  |  |  | PPM
25 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 64000 |  | DDO | 141800000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DRO | 141800000 | Création départ souterrain de Kua poste C1 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-22 |  | 2022-03-23 | 2022-07-28 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 210 |  | 44632 |  |  |  | PPM
28 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 11000 |  | PEPU | 119420000 | Extension des réseaux HTA/BTA / PEPU | 119420000 | Extensions et restructuration des réseaux HTA/BTA de Ouagadougou, Lot 1 : Zone Nord-Ouest |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | (null) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 300 |  | 44907 |  |  | Marché déjà signé | PPM
93 | 1 | Fonds Propres Investissement | E | FEP | E | 60000 |  | DD | 90000000 | Eclairage Public / DD | 90000000 | Acquisition d'équipements de télégestion de l'Eclairage Public |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-07 |  | 2022-03-09 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-04-23 |  | 180 |  | 20/10/22 |  |  |  | PPM
30 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234240 | A | 60000 |  | DD | 1038295000 | Transformateurs BT et HT / DGA | 1038295000 | Acquisition de tansformateurs et postes pré-fabriqués |  | AOO | 7 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-21 | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-07-22 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
90 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245800 | G | 80000 |  | DMP, | 3000000 | Motocylette | 3000000 | Acquisition de 2 motos DT pour Sapouy et DMLB |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-05 | 2022-03-23 |  | 2022-03-26 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 25/04/22 |  | 60 |  | 24/06/22 |  |  |  | PPM
88 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245500 | G | 80000 |  | DTME | 16000000 | Drône | 16000000 | Acquisition d'un Drone professionnel |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |  | 2022-03-07 |  | 1 |  |  |  |  | 21/04/22 |  | 180 |  | 18/10/22 |  |  |  | PPM
34 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241110 | B | 53200 |  |  | 67500000 | Centrifugeuse ou Séparateur / DPTCE | 67500000 | Acquisition d'outillage spécifique, Pompe de transfert HFO et séparateur d'huile |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 2022-02-21 | 2022-08-26 | 2022-03-23 | 2022-09-26 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
85 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244401 | F | 10000 |  | DMP / DAGP | 112868000 | Mobilier de Bureau / PDEC | 112868000 | Matériels et Mobilier de bureau |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  | 90 |  | 2022-06-19 |  |  | AO déjà lancé; marché en cours d'élaboration | PPM
84 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244300 | F | H0000 |  | DSI | 7740000 | Matériel Bureautique | 7740000 | Aquisition d'un dispositif de sondage |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-13 | 2022-03-24 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-23 |  | 60 |  | 22/06/22 |  |  |  | PPM
38 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241120 | B | 53200 |  | DP | 107100000 | Compresseur d'air | 107100000 | Acquisition de compresseurs d'air, Bouteille d'azote liquide, Vannes combustibles et Sécheur d'air |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-07-01 | 2022-02-18 | 2022-09-02 | 2022-03-20 | 2022-10-03 | 3 |  |  |  |  | 44656 |  | 120 |  | 44570 |  |  |  | PPM
83 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244210 | F | H0000 |  | DSI / DMS | 27000000 | Rupteur | 27000000 | Coupeur et Rupteur de listings/DMS |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-02 | 2022-02-25 | 2022-04-21 | 2022-03-07 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 21/04/22 |  | 180 |  | 18/10/22 |  |  |  | PPM
81 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244201 | F | H0000 |  | DSI / DSRS | 18000000 | Matériel de communication informatique | 18000000 | Acquisition et installation d'un système de webconférence et projection pour la salle de réunion de la CNSS/SRI |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 1 |  |  |  |  | 21/04/22 |  | 180 |  | 18/10/22 |  |  |  | PPM
82 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244202 | F | H0000 |  | DSI | 5647000 | Matériel informatique Serveurs | 5647000 | Installation et gestion d'une médiathèque de sauvegarde et d'archive informatisée |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-03-21 |  | 2022-03-24 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-04-23 |  | 60 |  | 22/06/22 |  |  |  | PPM
42 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241130 | B | 51000 |  | DP / DPH | 315000000 | Armoire de commande | 315000000 | Remplacement des automates de contrôle et Rame de 8 Cellules complètes 6,6 kV 1250 A |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 2022-06-29 | 2022-03-23 | 2022-08-03 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
79 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244200 | F | 11000 |  |  | 504405000 | Matériel Informatique / PEPU | 504405000 | Acquisition de matériels informatiques et divers accessoires |  | AOO | 7 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-09-02 | 2022-04-20 | 2022-10-04 | 3 |  |  |  |  | 20/05/22 |  | 60 |  | 19/07/22 |  |  |  | PPM
45 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241150 | B | 51000 |  | DP / DPER | 12680000 | Cellule 33KV, 90KV | 12680000 | Réhabilitation de la partie photovoltaïque de la centrale hybride |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | 2022-02-18 | 2022-06-15 | 2022-02-28 |  | 1 |  |  |  |  | 14/04/22 |  | 120 |  | 12/08/22 |  |  |  | PPM
76 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244110 | F | 45000 |  | DSI / DMS | 25830000 | Téléviseur | 25830000 | Acquisition matériels audio visuels |  | DPX | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-10-12 | 2022-03-27 | 2022-10-24 | 1 |  |  |  |  | 26/04/22 |  | 60 |  | 25/06/22 |  |  |  | PPM
16 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 52210 |  | DPTO / DP | 318736000 |  | 318736000 | Entretien des 3000h, 6000h, 9000h et 12000h des groupes 2, 4 et 6 / Ouaga II |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-29 | 2022-02-24 | 2022-08-29 | 2022-03-26 | 2022-09-28 | [13 empty] | PPM
48 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241310 | B | 60000 |  | DG / DS | 124298000 | Matériel et Outillage d'Atelier de Distribution / DEPI | 124298000 | Acquisition divers Matériel et Outillage d'Atelier |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-25 | 2022-02-21 | 2022-08-16 | 2022-03-23 | 2022-09-16 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
73 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241900 | B | H0000 |  | DSI / DIFO | 45433000 | Matériel Laboratoire Electrique / DSI | 45433000 | Acquisittion divers matériels et outillages pour DIFO et DSRS |  | DPX | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 2023-02-22 | 2022-03-04 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
51 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 51200 |  | DG / DS | 21600000 | Matériels surveillance et détection d'incendie | 21600000 | Installation d'un système de détection et d'alarme incendie et Barrière de sécurité |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-12 | 2022-02-21 | 2022-06-01 | 2022-03-03 | 2021-06-10 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 180 |  | 14/10/22 |  |  |  | PPM
69 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241700 | B | 31000 |  | DTME / DCET | 23400000 | Matériel Radio Communication | 23400000 | Radios portatives de communication |  | DPX | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-06-28 | 2022-03-04 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 120 |  | 16/08/22 |  |  |  | PPM
55 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | H0000 |  | DSI | 558000000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 558000000 | Mise en place d¿une solution de sécurité électronique sur les site de Zano, Pâ et Bagré | Fourniture | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-11-23 | 2022-03-26 | 2022-05-06 | 3 |  |  |  |  | 10/05/22 |  | 180 |  | 06/11/22 |  |  |  | PPM
65 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241700 | B | 31000 |  | DTME / DCET | 162000000 | #REF! | 162000000 | Déployement de fibre optique pour la fiabilisition de la transmission des téléactions des protection de la boucle 33 kV du CRCO |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-03-15 |  | 2022-03-27 |  | 3 |  |  |  |  | 11/05/22 |  | 180 |  | 07/11/22 |  |  |  | PPM
24 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 46000 |  | DDO | 54849000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DRO | 54849000 | Electrification de Fitigdjassa |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-21 | 2022-09-02 | 2022-03-03 | 2022-09-15 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 210 |  | 13/11/22 |  |  |  | PPM
94 | 1 | Fonds Propres Investissement | A |  | A | 81000 |  | DG / DS | 300000000 | Eclairage Public / DD | 300000000 | Sécurisation physique des sites |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-13 | 2022-02-07 | 2022-09-12 | 2022-03-09 | 2022-10-11 | 3 |  |  |  |  | 2022-04-23 |  | 180 |  | 20/10/22 |  |  |  | PPM
91 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245800 | G | 80000 |  | DMP. | 160000 | Vélo | 160000 | Vélos pour les postes de Kodéni et Pa |  | DC / NF |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 2022-03-23 |  | 2022-03-26 |  | 1 |  |  |  |  | 25/04/22 |  | 60 |  | 24/06/22 |  |  |  | PPM
32 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241110 | B | 51400 |  | DPER | 312000 | Pompe immergée | 312000 | Pompe immergée pour les vidanges des CPI |  | DC / NF |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-21 | 2022-03-01 |  | 2022-03-04 | 2022-06-22 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 30 |  | 03/05/22 |  |  |  | PPM
87 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245110 | G | 80000 |  |  | 450000000 | Véhicule 4 x 4 et Camion grue | 450000000 | Camion avec remorque plateau avec grue |  | AOO | 1 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 2022-02-28 |  | 2022-03-30 |  | 3 |  |  |  |  | 14/05/22 |  | 180 |  | 10/11/22 |  |  |  | PPM
80 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244201 | F | H0000 |  | DSI / DSRS | 28800000 | Matériel de communication informatique | 28800000 | Acquisition et installation de 3 IPBX à Dori et Koudougou | Fourniture | DPX | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-26 | 2022-02-25 | 2022-08-09 | 2022-03-07 | 2022-08-19 | 1 |  |  |  |  | 21/04/22 |  | 180 |  | 18/10/22 |  |  |  | PPM
78 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241900 | B | 45000 |  | DSI / DMS | 19800000 | Matériel Laboratoire Electrique/ DRCO | 19800000 | Table traçante et traçeur multifonction |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-13 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 2022-03-04 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
74 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241910 | B | 52000 |  | DP | 161100000 | Matériel Laboratoire Chimique/ DPTO | 161100000 | Matériel de laboratoire pour les centrales de Ouaga et Fada |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-29 | 2022-02-28 | 2022-08-24 | 2022-03-30 | 2022-09-26 | 3 |  |  |  |  | 14/05/22 |  | 180 |  | 10/11/22 |  |  |  | PPM
71 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241900 | B | 31000 |  | DTME / DCET | 121500000 | Matériel Laboratoire Electrique/ DCET | 121500000 | Équipement de test portable et de diagnostic |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-02-25 | 2022-08-22 | 2022-03-27 | 2022-09-20 | 3 |  |  |  |  | 11/05/22 |  | 180 |  | 07/11/22 |  |  |  | PPM
53 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 42000 |  | DD / DDC | 45000000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 45000000 | Equipement de 5 départs de RSE |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-21 | 2022-09-02 | 2022-03-03 | 2022-09-13 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 180 |  | 14/10/22 |  |  |  | PPM
54 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | 46000 |  | DSI | 22301000 | Equipement de contrôle d'accès et vidéo surveillance | 22301000 | Installation de Vidéo de surveillance dans diverses unités |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-14 | 2022-12-15 | 2022-03-22 | 2022-12-27 | 1 |  |  |  |  | 2022-04-23 |  | 60 |  | 22/06/22 |  |  |  | PPM
58 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | H0000 |  | DSI / DSRS | 13500000 | Matériel de Protection et de Sécurité | 13500000 | Systèmes hybrides 220VAC et DC secours par batteries 2X100Ah ayant une autonomie de 15 heures et leur mise en réseau pour la supervision à distance /SRI | Fourniture | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-26 | 2022-02-22 | 2022-08-10 | 2022-03-04 | 2022-08-22 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
64 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241630 | B | 31000 |  | DSI / DSRS | 20612000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 20612000 | Mise en place d'un système de télégestion de poste de Ziniaré et Kaya |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2021-11-25 |  | 2021-12-05 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  | 90 |  | 15/05/22 |  |  |  | PPM
63 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241700 | B | 31000 |  | DSI / DSRS | 673990000 | Matériel Radio Communication | 673990000 | Fourniture et l'installation d'un IPBX au siège et d'une solution complète de call center |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2021-11-25 |  | 2022-01-09 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  | 90 |  | 15/05/22 |  |  | AO déjà lancé | PPM
62 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241630 | B | 31000 |  | DMTE / DCET | 148500000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 148500000 | Multiplexeur PDH et RTU |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-02-25 | 2022-06-06 | 2022-03-27 | 2022-07-06 | 3 |  |  |  |  | 11/05/22 |  | 180 |  | 07/11/22 |  |  |  | PPM
60 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241610 | B | 93000 |  | DRH / DFP | 18386000 | Matériel Pédagogique - Distribution | 18386000 | Kit de mesure, Kit d'étude et divers matériels |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2023-02-02 | 2022-03-04 |  | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
61 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241630 | B | 93000 |  | DRH | 4990000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 4990000 | Ensemble matériels pour cours à distance |  | DC / F |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-13 | 2022-03-14 | 2022-05-10 | 2022-03-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 16/04/22 |  | 120 |  | 14/08/22 |  |  |  | PPM
3 | 1 | Fonds Propres Investissement | I | 213100 | I | 13000 |  | DMP / DAGP | 7000000 | Logiciels / DAGP | 7000000 | Extension du module de la géolocalisation |  | ED |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-06-27 | 2022-01-15 |  | 2022-01-20 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  | 60 |  | 16/04/22 |  |  |  | PPM
9 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 231380 | 22J0012 | 47000 |  | DGC | 25925000 | Travaux de génie civil / DRN | 25925000 | Clôture du terrain des guichets à Kongoussi |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-13 | 2022-02-16 | 2022-07-20 | 2022-02-26 | 2022-08-01 | 1 |  |  |  |  | 12/04/22 |  | 120 |  | 10/08/22 |  |  |  | PPM
5 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 231180 | J | 18000 |  | DG / DS | 54000000 | Terrain / Gestion environnementale | 54000000 | Construction RIA Poste Ouaga II |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-22 | 2022-02-18 | 2022-04-11 | 2022-02-28 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 14/04/22 |  | 90 |  | 13/07/22 |  |  |  | PPM
4 | 1 | Fonds Propres Investissement | I | 213100 | I | H2000 |  | DSI / DMS | 112770000 | Logiciels / DSI | 112770000 | Acquisition de divers Logiciels d'exploitation |  | AOO | 9 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-03 | 2022-02-14 | 2022-09-19 | 2022-03-16 | 2022-09-28 | 3 |  |  |  |  | 2022-04-30 |  | 180 |  | 27/10/22 |  |  |  | PPM
7 | 1 | Fonds Propres Investissement | J | 231380 | J | 43000 |  | DGC | 58324000 | Travaux de génie civil / DRCNS | 58324000 | Construction de Hangars et de Latrines douche et réhabilitation de guichet dans les Directions Régionales |  | DPX | 5 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-23 | 2022-02-16 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-04 | 3 |  |  |  |  | 12/04/22 |  | 90 |  | 44872 |  |  |  | PPM
13 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234200 | A | 12000 |  | PDEC | 6750000 | Gestion Environnementale et Sociale du PDEC | 6750000 | Gestion Environnementale et Sociale du PDEC |  | CC |  | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-03-01 |  | 2022-03-04 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-04-03 |  | 60 |  | 02/06/22 |  |  |  | PPM
16 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 60000 |  | DD | 216000000 | Restructuration du réseau HTA/BTA | 216000000 | Construction de la ligne 33 kV liaison GAO-DAO pour relier la ville de LEO au RNI (fourniture en appel d'offres et travaux en régie) |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-14 | 2022-06-06 | 2022-03-16 | 2022-07-06 | 3 |  |  |  |  | 2022-04-30 |  | 180 |  | 27/10/22 |  |  |  | PPM
23 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 47000 |  | DRN et DDO | 407498000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DRN | 407498000 | Restructuration de réseaux COOPELS |  | AOO | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 2022-02-21 | 2022-07-05 | 2022-03-23 | 2022-08-04 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 210 |  | 44632 |  |  |  | PPM
26 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 32000 |  | DT | 99000000 | Sectionneur | 99000000 | Acquisition de sectionneurs (34,5kV et 225kV) et transformateur 225 kV |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | 2022-06-28 | 2022-03-23 | 2022-07-28 | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
21 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234220 | A | 45000 |  | DD / DCC | 2571394000 | Restructuration du réseau HTA/BTA / DRCO | 2571394000 | Acquisition de matériels pour restructuration de réseaux et création des postes dans les Directions Régionales (Fourniture et travaux) |  | AOOI | 8 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-31 | 2022-02-21 | 2022-06-15 | 2022-04-07 | 2022-07-29 | 3 |  |  |  |  | 22/05/22 |  | 210 |  | 18/12/22 |  |  |  | PPM
2 | 1 | Fonds Propres Investissement | I | 213100 | I | 20000 |  | DEPI | 22500000 | Logiciels | 22500000 | Mise à jour du Modèle financier |  | DPA |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-03 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 4 |  |  |  |  | 15/05/22 |  | 180 |  | 44876 |  |  |  | PPM
86 | 1 | Fonds Propres Investissement | G | 245100 | G | 80000 |  |  | 1012200000 | Véhicule 4 x 4 et Camion grue | 1012200000 | Acquisition de vehicule pour les unités SONABEL |  | AOO | 6 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 2022-02-28 | 2023-01-19 | 2022-04-14 | 2023-03-06 | 3 |  |  |  |  | 29/05/22 |  | 180 |  | 25/11/22 |  |  |  | PPM
39 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241120 | B | 53200 |  | DTME / DCET | 25425000 | Groupe électrogène de secours DPTO | 25425000 | Acquisition de chargeur et de batterie pour le centre de Djibo, Ziniaré et la centrale Ouaga II |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-06-28 | 2022-02-28 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 14/04/22 |  | 120 |  | 12/08/22 |  |  |  | PPM
44 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241130 | B | 32200 |  | DTME | 130500000 | Cellule 33KV, 90KV / DTME | 130500000 | Acquisition d'une cellule et de 03 disjoncteurs |  | AOO | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-21 |  | 2022-03-23 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 180 |  | 03/11/22 |  |  |  | PPM
75 | 1 | Fonds Propres Investissement | F | 244100 | F |  |  | DTME / DCET | 104670000 | Matériels de froid et climatisation / DRO | 104670000 | Acquisition de Climatiseur armoire, split et Réfrigerateur pour les unités des Directions Régionales et le siège |  | AOO | 8 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2022-04-28 | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  |  | 16/05/22 |  | 60 |  | 15/07/22 |  |  |  | PPM
72 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241900 | B | 53000 |  | DP / DPTCE | 48150000 | Matériel Laboratoire Electrique/DPTCE | 48150000 | Matériels de laboratoire pour les centrales |  | DPX | 4 | 1 | 2022-02-10 | 2022-05-18 | 2022-02-22 | 2022-07-28 | 2022-03-04 | 2022-12-21 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
70 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241700 | B | H0000 |  | DSI / DIFO | 1485000000 | Matériel Radio Communication | 1485000000 | Mise en place d'un réseau très haut débit à fibres optiques au profit de la SONABEL/DIFO |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2021-08-28 | 2022-02-25 | 2022-02-16 | 2022-04-11 | 2022-03-17 | 3 |  |  |  |  | 26/05/22 |  | 210 |  | 22/12/22 |  |  |  | PPM
66 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241630 | B | 31000 |  | DTME / DCET | 45000000 | Matériel Pédagogique - Administratif & Comptable | 45000000 | Equipement de mesures des impédances directes et homopolaire des lignes HTA et HTB pour fiabiliser les réglages des protections de distance |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-10-11 | 2022-03-04 | 2022-10-24 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
59 | 1 | Fonds Propres Investissement | B | 241500 | B | H0000 |  | DSI / DSRS | 13500000 | Paratonnerre / Parafoudre | 13500000 | Paratonnerre/SRI |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-26 | 2022-02-22 | 2022-06-22 | 2022-03-04 | 2022-07-04 | 1 |  |  |  |  | 18/04/22 |  | 180 |  | 15/10/22 |  |  |  | PPM
12 | 1 | Fonds Propres Investissement | A | 234200 | A | 10000 |  | PDCEL | 673175000 | Branchements BT et HT financement SONABEL / PDCEL | 673175000 | Matériels de branchements / PDCEL |  | AOO | 5 | 1 | 2022-02-10 | (null) | 2022-02-14 |  | 2022-03-2022 |  | 3 |  |  |  |  | 15/05/22 |  | 180 |  | 44876 |  |  |  | PPM
2 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 | Budget. Exp. | 82000 |  | DGA / DMP | 108435000 |  | 108435000 | Achats de compteurs à pré-paiement triphasés |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-02-07 | 2022-04-08 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | [13 empty] | PPM
20 | 1 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604440 | Budget. Exp. | 53000 |  | DPTCE / DP | 63000000 |  | 63000000 | Depannage moteur MTU DORI |  | DPX |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-01-17 | 2022-02-19 | 2022-02-09 | 2022-03-01 | 2022-02-18 | [13 empty] | PPM
10 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 10000 | .PDCEL | DRC | 5850892000 |  | 5850892000 | Matériels de branchements à Ouagadougou Lotissement 1 Nord-Ouest |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-22 |  | 2022-01-06 |  | 3 |  |  |  |  | 27/05/22 |  | 180 |  | 23/11/22 |  |  |  | PPM
15 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | DIPI | DIPI | 135000000 |  | 135000000 | Contrôle et supervision des travaux de construction de la Ligne 225 kV Ouaga |  | DP |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-22 |  | 2022-03-30 |  | 4 |  |  |  |  | 27/07/22 |  | 420 |  | 20/09/2023 |  |  |  | PPM
18 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | WAPP | WAPP | 24566606000 |  | 24566606000 | Electrification de 127 localités |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-02 |  | 2021-12-17 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-02-18 |  | 600 |  | 45240 |  |  | Analyse des offres en cours | PPM
21 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | YELEEN | YELEEN | 500000000 |  | 500000000 | Recrutement d¿un ingénieur-conseil pour le contrôle et la supervision des travaux de construction des réseaux de distribution électrique MT/BT |  | DP |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-10-25 |  | 2022-02-24 |  | 4 |  |  |  |  | 10/04/22 |  | 360 |  | 45050 |  |  | Rapport d'analyse des offres de l"AMI, soumis à la Banque pour ANO | PPM
12 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 80000 | ,PDCEL | DMP | 21703000 |  | 21703000 | Acquisition de table, armoires, fauteuil et chaises |  | DP | 2 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-12-03 | 2022-06-06 | 13/12/21 |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-22 |  | 30 |  | 19/02/22 |  |  |  | PPM
14 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | DIPI | DIPI | 1665000000 |  | 1665000000 | Travaux de construction de la Ligne 225 kV Ouaga Est - Ziniaré |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  | 44809 |  | 3 |  |  |  |  | 27/07/22 |  | 420 |  | 20/09/2023 |  |  |  | PPM
24 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | ZAGTOULI 2 | ZAGTOULI 2 | 1351360000 |  | 1351360000 | Extension de la centrale photovoltaîque de Zagtouli Tranche 2 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-11-02 | 2022-09-12 | 2021-12-17 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  | 360 |  | 25/03/2023 |  |  | Rapport d'nalyse des offres soumis au bailleurs pour ANO | PPM
25 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | PCSM | PCSM | 13350000000 |  | 13350000000 | Réalisation de la centrale solaie photovoltaîqe de Matourkou |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-11-15 |  | 30/12/22 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 360 |  | 45542 |  |  |  | PPM
13 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 80000 | PDCEL., | DMP | 114000000 |  | 114000000 | Acquisition de véhicules |  | AOO | 3 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-01-27 | 2022-04-22 | 2022-01-27 |  | 3 |  |  |  |  | 20/02/22 |  | 30 |  | 22/03/22 |  |  |  | PPM
17 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | DIPI | DIPI | 305813000 |  | 305813000 | Contrôle et supervision des travaux du poste 225 kV de Banfora |  | DP |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-28 |  | 2022-03-30 |  | 4 |  |  |  |  | 27/07/22 |  | 420 |  | 20/09/2023 |  |  |  | PPM
23 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | KOMSILGA 4 | KOMSILGA 4 | 14000000000 |  | 14000000000 | Renforcement de la centrale électrique de Komsilga Tranche 4 |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-11-02 |  | 2021-12-17 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-03-15 |  | 540 |  | 45086 |  |  | Analyse des offres en cours | PPM
1 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION GENERALE | 35000000 |  | 35000000 | Mise en ¿uvre du PGES du projet PDEC |  | AMI |  | 1 | [19 empty] | PPM
11 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 222950000 |  | 222950000 | Photocopieur pour secrétariat DCC |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
16 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 127790350 |  | 127790350 | Pavage de la cour |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
43 | 2 | Fonds Propres |  | B |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 89434792 |  | 89434792 | Mutation du transformateur 100Kva à 160Kva |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
53 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION DES MARCHES ET DU PATRIMOINE | 1750000000 |  | 1750000000 | Acquisition de terrains pour la construction de centrales solaires du WAPP (400 ha a Koupéla) |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
2 | 2 | Fonds Propres |  |  | 21F0394 |  |  | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 50000000 |  |  | Acquisition et installation d'un consignateur d'état du G1-G9 |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
65 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 2100000 |  | 2100000 | Aspirateur pour materiel informatique |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
70 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA PRODUCTION | 23800000 |  | 23800000 | Disjoncteur master pack 3000 A pour le depart Gorom |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
73 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 17659382 |  | 17659382 | Remplacement du module de l'inverseur du groupe secours |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
76 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 1350000 |  | 1350000 | Acquisition de matériel de sono pour le Service Marketing dans le cadre de ses activités commerciales |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
80 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 16300000 |  | 16300000 | Ecran 50 pouces pour le monitoring du réseau |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
86 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION DU TRANSPORT ET MOUVEMENTS D'ENERGIE | 8000000 |  | 8000000 | Serveur de fichiers |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
25 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DE LA DISTRIBUTION | 21000000 |  | 21000000 | Telegestion de 10 postes de Distribution |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
78 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION DES SYSTEMES D¿INFORMATION | 51100000 |  | 51100000 | Installation de systèmes hybrides 220VAC et DC secours par batteries 2X100Ah ayant une autonomie de 15 heures |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
8 | 2 | Fonds Propres | [5 empty] | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTEL | 227069216 |  | 227069216 | Acquisition de poste préfabriqué de 400kVA |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
3 | 2 | Fonds Propres |  | F |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 108000000 |  | 108000000 | Acquisition d'onduleur 10 kVA monophasés pour les DR (ces onduleurs servirpnt pour alimenter la sonoristion lors des manifestations nationales) |  | AO |  | 1 | [19 empty] | PPM
5 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 959391000 | Achats de câbles BT | 959391000 | Achats de câbles HTA | 2 | AOI | 3 | 1 |  |  | 21/02/2023 | 2023-07-07 | 45111 | 2023-08-21 | 3 |  |  |  |  | 21/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
15 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPH | 454528000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires des centrales hydroélectriques | 454528000 | Achats stockés Pièces de Rechange pour Groupes et auxiliaires des centrales hydroélectriques | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 45051 |  | 45022 |  | 3 |  |  |  |  | 44966 |  | 120 | [5 empty] | PPM
22 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DGA | 42678473944 | Achats stockés combustibles | 42678473944 | Achats stockés Fuel-Oil | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 45202 |  | 25/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45174 |  | 60 | [5 empty] | PPM
24 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DAGP | 250890000 | Pièces de rechange Véhicules non Stockées | 250890000 | Pièces de rechange Véhicules non Stockées | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 44960 |  | 44930 |  | 3 |  |  |  |  | 30/06/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
35 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 627600 |  |  |  | DCC / DMGCC | 44000000 | Cadeaux à la clientèle | 44000000 | Confection de calendriers et d'agendas 2024 | 3 | DPX | 2 | 1 |  |  | 27/03/2023 |  | 45234 |  | 3 |  |  |  |  | 25/06/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
36 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 627600 |  |  |  | DCC / DMGCC | 229500000 | Cadeaux à la clientèle | 229500000 | Achat de Survêtements, Tee Shirts, Polos, Casquettes, Coffret dames, portes clés, porte documents, affiches-dépliants-Boîtiers et sacs | 3 | AO | 5 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
2 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Contrôle et surveillance des Travaux |  | Contrôle et surveillance des Travaux | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 28/06/2023 |  | 1095 | [5 empty] | PPM
1 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Extension et restructuration de réseaux MT/BT |  | Extension et restructuration de réseaux MT/BT | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 1095 |  |  |  |  | ANO de la BAD sur le rapport d'evaluation attendu | PPM
5 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Réalisation des extensions de réseau de distribution |  | Réalisation des extensions de réseau de distribution dans les localités de Sindou, Solenzo, Manga, Kombissiri et Pô | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Ouverture des plis le 21/12/2022 | PPM
3 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Consultant IEC - genre |  | Consultant IEC - genre | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 28/06/2023 |  | 1095 | [5 empty] | PPM
13 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire une centrale solaire photovoltaïque |  | Construire une centrale solaire photovoltaïque de 43 MWc sur le site de Ouaga Nord-Ouest | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 44959 |  | 540 |  |  |  |  | Marché déjà conclu | PPM
15 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire 35 km de lignes électriques HT 90 KV |  | Construire 35 km de lignes électriques HT 90 KV (centrale Ouaga Nord-Ouest /Poste Kossodo) | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 44959 |  | 540 |  |  |  |  | Marché déjà conclu | PPM
16 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire et installer un système de stockage d¿énergie |  | Construire et installer un système de stockage d¿énergie | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 44959 |  | 540 |  |  |  |  | Marché déjà conclu | PPM
17 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Assister le maître d'ouvrage pour la supervision des travaux |  | Assister le maître d'ouvrage pour la supervision des travaux de constructions des centrales PV de Ouaga Nord-Ouest, de Dori, Diapaga et Gaoua | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 44959 |  | 540 |  |  |  |  | Marchés en cours de signature | PPM
9 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 1030000000 | Achats soctkés pièces de rechanges groupes de la centrale Komsilga | 1030000000 | Achats soctkés pièces de rechanges de groupes, séparateurs, compresseurs, electropompes et vannes | 2 | AOI | 3 | 1 |  |  | 44988 |  | 17/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 44933 |  | 150 | [5 empty] | PPM
20 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | WAPP | WAPP | 2458240000 |  | 2458240000 | Réalisation de 31 000 branchements |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-02 |  | 2021-12-17 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-02-18 |  | 180 |  | 17/08/22 |  |  | Analyse des offres en cours | PPM
19 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | 22000 | WAPP | WAPP | 9576973000 |  | 9576973000 | Electrification de 52 localités |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2021-11-02 |  | 2021-12-17 |  | 3 |  |  |  |  | 2022-02-18 |  | 600 |  | 45240 |  |  | Analyse des offres en cours | PPM
22 | 1 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. | G0000 | YELEEN | YELEEN | 8448000000 |  | 8448000000 | Construction de réseaux de distribution électrique de moyenne et basse tension (MT/BT) |  | AOO |  | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-01-10 |  | 2022-02-24 |  | 3 |  |  |  |  | 15/06/22 |  | 360 |  | 45205 |  |  |  | PPM
11 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 7457608000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Kossodo I | 7457608000 | Achats stockés Pièces de rechange Groupes et auxiliaires | 2 | AOI | 4 | 1 |  |  | 45172 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45114 |  | 120 | [5 empty] | PPM
25 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DTME /DCET | 512313000 | Autres Fournitures non stockées Petits Matériels et outillage divers | 512313000 | Fournitures non stockées Petits Matériels et outillage divers / DCET | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 45080 |  | 45050 |  | 3 |  |  |  |  | 45023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
29 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DAGP | 189068250 | Achats non stockables Fournitures informatiques | 189068250 | Achats non stockables Fournitures informatiques | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 21/03/2023 |  | 20/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 19/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
30 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DAGP | 498297000 | Achats de Travaux, Matériels & Equipements | 498297000 | Tenues vestimentaires et Chaussures de sécurité | 2 | AO | 4 | 1 |  |  | 21/03/2023 |  | 20/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 19/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
31 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DEPI / DGC | 88445000 | Entretien,Réparations bâtiments de centrale | 88445000 | Divers Travaux d'Entretien, Réparations de bâtiments de centrale | 1 | AO | 4 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 21/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 20/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
32 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 1211643500 | Travaux d'entretien production | 1211643500 | Travaux d'entretiens des centrales / DPER, DPH, DPTO et DPTCE | 1 | AOI | 10 | 1 |  |  | 45141 | 2023-05-29 | 22/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45084 |  | 90 | [5 empty] | PPM
33 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 624110 |  |  |  | DEPI / DGC | 343140371 | Entretien,Réparations logements du personnel | 343140371 | Réhabilitation, Réfection de Bâtiments administratifs et de logements et travaux de Pavage | 1 | AO | 8 | 1 |  |  | 22/03/2023 |  | 21/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 20/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
34 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 624800 |  |  |  | DEPI / DGC | 269682500 | Autres entretiens, réparations et maintenances | 269682500 | Amenagement et réhabilitation de voies d'accès, d'ouvrages d'assainissement et de bâtiments des centrales de Komsilga, Bobo II, Ziga et Zagtouli | 1 | AO | 6 | 1 |  |  | 24/03/2023 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 22/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
4 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Actualisation du manuel |  | Actualisation du manuel de procédures administrative, financière et comptable | 3 | DPA |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 60 |  |  |  |  | ANO de la banque reçu pour la suite de l'évaluation | PPM
6 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acquisition du matériel de branchement |  | Acquisition du matériel de branchement (Lot 2) | 2 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 120 |  |  |  |  | ANO de la BAD sur le rapport d'evaluation attendu | PPM
7 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acquisition d'outillage et matériel de sécurité |  | Acquisition d'outillage et matériel de sécurité | 2 | AO |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 120 |  |  |  |  | Marchés soumis pour ANO au Bailleur de fonds | PPM
8 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acquisition de matériels roulants d'exploitation |  | Acquisition de matériels roulants d'exploitation UGP | 2 | AOR |  | 1 | [11 empty] | 27/03/2023 |  | 120 |  |  |  |  | Rapport d'évaluation transmis à la DGCMEF le 30/11/22 pour la publication des résultats | PPM
9 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acq. de matériels informatique |  | Acq. de matériels informatique | 2 | DPX |  | 1 | [11 empty] | 28/02/2023 |  | 1095 |  |  |  |  | Marchés en cours de signature ou soumis pour ANO | PPM
10 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acquisition de mobiliers de bureau |  | Acquisition de mobiliers de bureau | 2 | DPX |  | 1 | [11 empty] | 28/12/2023 |  | 120 |  |  |  |  | Marché en cours d'enrégistrement | PPM
11 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Logiciel comptable multi-projets |  | Acq. de logiciel comptable multi-projets multi-bailleurs multi sites | 2 | DPX |  | 1 | [11 empty] | 20/02/2023 |  | 90 |  |  |  |  | Marché en cours de signature | PPM
12 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PEDECEL | PEDECEL |  | Acquérir du matériel pour branchements |  | Acquérir du matériel pour branchements promotionnels dans le cadre du PEDECEL | 2 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 19/04/2023 |  | 180 | [5 empty] | PPM
4 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | KOSSODO | 14943053 |  | 14943053 | Fourniture de pièces de rechange pour les auxiliaires de la centrale Ouaga-Est (pièces électriques) | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2023-04-12 |  | 2023-04-24 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | Hors PPM
113 | 3 | Financement externe | Fin. Ext. |  | Fin. Ext. |  | DIPI | DEPI | 5000000000 |  | 5000000000 | Réalisation des travaux de construction de la liaison 161 kV Kompienga-Mandouri | 1 | AOO | 1 | 1 |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-25 | 2023-04-21 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-07-20 |  | 540 |  | 2025-01-10
| 1 | Financement externe | A | 213100 | Fin. Ext. |  |  | DEPI | 8630000000 |  | 8850000000 | travaux de construction du poste 225/33kV de Banfora | 1 | AOO |  | 1 | 2023-05-12 |  |  |  | 2023-05-12 | [5 empty] | 2023-04-18 |  |  | 480 | [5 empty] | PPM
11 | 3 | Fonds Propres Exploitation |  |  |  | 70000000 | Fourniture de licences Microsoft à la SONABEL | DSI | 70000000 |  | 70000000 | Fourniture de licences Microsoft à la SONABEL | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-03-02 |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-12 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-07-12 |  | 30 |  | 2023-08-12 |  |  | RAS | Hors PPM
1
53 | 3 | Fonds Propres Investissement | A |  |  |  |  | DGC | [5 empty] | AOO | 6 | 1 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | [8 empty] | 120
20 | 3 | Fonds Propres Exploitation | A | 223100 | A | 1 | DPTO | KOMSILGA | 50980000 | SONABEL | 43203000 | Reconditionnement du rotor à l’usine et l’assistance aux travaux 12000 h du turbocharger du groupe G1 de la Centrale Komsilga | 1 | DPX | 1 | 1 | 2023-05-15 |  | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-19 |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 30 |  | 2023-08-31 |  |  |  | Hors PPM
15 | 3 | Fonds Propres Investissement | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. |  | Controle et sureveillance de travaux d'électrification HT |  |  |  |  | Contrôle et surveillance de travaux d'extension et de restructuration des réseaux MT/BT | 3 | DP-MI | 1 | 1 | 2023-04-01 |  | 2023-04-10 |  | 2023-05-10 |  | 7 |  |  |  |  | 2023-09-01 |  | 24 |  | 2025-09-01 |  |  |  | Hors PPM
| 3 | Fonds Propres Exploitation | [6 empty] | 177000000 |  | 177000000 | Fourniture de coussinets de palier et la rectification du tourillon n°1 du G2 de la centrale de Kossodo | 2 | AOO |  | 1 | [13 empty] | 90 | [5 empty] | Hors PPM
1 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DCET | 601000000 |  |  | fourniture, l’installation, la mise en service d’ordinateurs industriels et la mise à jour de microscada ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1, Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la SONABEL au Burkina Faso. | 2 | AOO |  | 1 | [13 empty] | 210 | [5 empty] | Hors PPM
8 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | KOSSODO | 23600000 |  |  | Fourniture, l’installation et la mise en service d’un système d’anti incendie à la Direction Régionale du Centre (DRC) de la SONABEL | 2 | DPX |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 90 | [5 empty] | Projet
1
| 3 | Fonds Propres Investissement |  |  |  | 52310 |  | Selectionner | 52561218 |  | 52561218 | Fourniture de compresseur sperre 30 bar et pièces de rechange pous les auxiliaires de la centrale Ouaga Est | 2 | DPX | 1 | 1 | 2023-08-16 |  | 2023-08-07 |  | 2023-08-16 |  | 3 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | R.A.S. | Hors PPM
20 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | DPTCE | 753000000 |  | 753000000 | fourniture, l’installation d’un rotor complet et pièces de rechange du turbocompresseur type TCA 77-40055 du moteur 12V48/60B du groupe 9 de la Centrale Electrique BOBO II de la SONABEL | 2 | AOO | 1 | 1 | [13 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
| 3 | Fonds Propres Investissement | [6 empty] | 76500000 |  |  | Fourniture et pose de câbles à la centrale Hydro-électrique de KOMPIENGA | 2 | DPX |  | 1 | 2023-09-11 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | R.A.S. | Hors PPM
2 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | KOSSODO | 66188206 |  | 66188206 | Fourniture de pièces de rechange pour le dépannage des auxiliaires de la centrale Ouaga-Est (injecteurs) | 2 | DPX |  | 1 |  |  |  | 2023-03-29 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | Hors PPM
3 | 3 | Fonds Propres Exploitation | F |  | F |  |  | DSI | 21742750 |  | 21742750 | Acquisition d’onduleurs pour les cérémonies d’envergures nationales | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  | 1 | [6 empty] | 90 | [5 empty] | Hors PPM
24 | 3 | Financement externe | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. |  | Fourniture d'ouverture et de matériel de sécurité | Selectionner | 135000000 |  | 135000000 | Fourniture d'ouverture et de matériel de sécurité | 2 | AOO | 1 | 1 | 2023-02-07 |  | 2023-04-28 |  | 2023-08-07 |  | 5 |  |  |  | 2023-08-12 | 2023-11-07 |  | 120 |  | 2024-03-07 |  |  | RAS | Hors PPM
1 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | KOSSODO | 12601098 |  | 12601098 | Fourniture de pièces de rechange pour les groupes et auxiliaires de la centrale Ouaga Est (compresseurs) | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2023-03-06 |  |  | 1 | [6 empty] | 90 | [5 empty] | Hors PPM
5 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | KOSSODO | 17394627 |  | 17394627 | Fourniture de pièces pour le dépannage du compresseur 30 bars de la centrale Ouaga-Est | 2 | DPX | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | Hors PPM
7 | 3 | Fonds Propres Exploitation | [5 empty] | DGA | 6282184300 |  |  | Fourniture de supports béton PBA à la SONABEL | 2 | AOO | 6 | 1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | Hors PPM
111 | 3 | Financement externe | Fin. Ext. | Fin. Ext. | Fin. Ext. |  | travaux de construction de poste 225/33kV Banfora | DEPI | 8630000000 |  | 7500000000 | travaux de construction de postes 225/33kV Banfora | 1 | AOO |  | 1 | 2023-05-12 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-12 |  | 3 |  |  |  | 2023-04-18 | 2023-06-27 |  | 480 |  | 2023-10-19 |  |  |  | PPM
| 3 | Fonds Propres Exploitation | [6 empty] | 381399700 |  |  | Fourniture de luminaires à la SONABEL | 2 | AOO | 1 | 1 | [13 empty] | 150 | [5 empty] | Projet
49 | 2 | Fonds Propres |  | A |  |  |  | DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA CLIENTELE | 54000000 |  | 54000000 | Acquisition, installation et mise en service d'une centrale solaire PV pour les guichets du centre |  | DPX |  | 1 | [19 empty] | PPM
14 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire trois centrales solaires |  | Construire trois centrales solaires (Gaoua 1 MW, Dori 6 MW, Diapaga 2 centrales MW) | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 44959 |  | 540 |  |  |  |  | Marché déjà conclu | PPM
19 | 3 | Financement externe | [7 empty] | Recruter un Consultant conseil en Communication |  | Recruter un Consultant conseil en Communication | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 45079 |  | 880 |  |  |  |  | Rapport d'évaluation soumis pour ANO | PPM
77 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DMP/DAGP | 9900000 | Motocyclette | 9900000 | Motocyclette tout terrain | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 14/04/2023 |  | 29/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 13/07/2023 |  | 90 |  | 45240 |  |  |  | PPM
79 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DD/DDC | 525000 | Appareil photo | 525000 | Acquisition d'appareisl photo numérique | 2 | DC/NF | 1 | 1 |  |  | 19/04/2023 |  | 26/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 44991 |  | 60 |  | 44965 |  |  |  | PPM
80 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPTO | 525226000 | Compresseur d'air | 525226000 | Acquisition matériels et outillage de production | 2 | AO | 4 | 1 |  |  | 20/04/2023 |  | 20/05/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 18/08/2023 |  | 90 |  | 16/11/2023 |  |  |  | PPM
81 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DSRS | 74000000 | Réhabilitation des réseaux informatiques | 74000000 | Câblage des Réseaux informatiques et acquisition de switches | 1 | DPX | 4 | 1 |  |  | 21/04/2023 | 2023-03-17 | 45082 |  | 1 |  |  |  |  | 20/07/2023 |  | 90 |  | 18/10/2023 |  |  |  | PPM
82 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DSRS | 37000000 | Réhabilitation des réseaux informatiques | 37000000 | Acquisition et installation de points d'accès wifi au siège, à DGP, à L'immeuble Birgui, à la CNSS, ZAD et CFP | 3 | ED | 1 | 1 |  |  | 18/04/2023 |  | 44990 |  | 1 |  |  |  |  | 17/06/2023 |  | 45 |  | 44934 |  |  |  | PPM
83 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DP/DPER | 36670000 | Acquisition de 200 modules PV | 36670000 | Acquisition de Modules PV 260 Wc et UPS de 6KVA | 2 | DPX | 3 | 1 |  |  | 19/04/2023 |  | 45021 |  | 1 |  |  |  |  | 18/07/2023 |  | 120 |  | 15/11/2023 |  |  |  | PPM
84 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DMP/DAGP | 2140900000 | Véhicule | 2140900000 | Acquisition de véhicules engins lourds | 2 | AOI | 8 | 1 |  |  | 13/04/2023 |  | 13/05/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45238 |  | 150 |  | 45505 |  |  |  | PPM
85 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DTME/DT | 1000000 | Acquisition d'un vélo | 1000000 | Acquisition d'un vélo à poulie pour la DMLB | 2 | DCF | 1 | 1 |  |  | 45264 |  | 19/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 27/05/2023 |  | 60 |  | 26/07/2023 |  |  |  | PPM
2 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  |  | 3627694000 | Achats de compteurs d'énergie | 3627694000 | Achats de compteurs d'énergie | 2 | AOO | 2 | 1 | 2023-01-15 |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-22 |  | 14 |  |  |  |  | 15/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
6 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 1185735902 | Fourniture de supports | 1185735902 | Fourniture de supports HEA, HEB Candélabres et supports Tubulaires | 2 | AOI | 2 | 1 |  |  | 24/02/2023 |  | 45203 |  | 3 |  |  |  |  | 24/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
14 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTCE | 574910781 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires des centrales extérieures | 574910781 | Achats stockés Pièces de Rechange pour Groupes et auxiliaires des centrales thermiques extérieures | 2 | AO | 5 | 1 |  |  | 44962 |  | 44932 |  | 3 |  |  |  |  | 30/08/2023 |  | 120 | [5 empty] | PPM
19 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTCE | 500000000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Bobo II | 500000000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires / prévu dans le PPM 2022 | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | - |  | 25/11/2022 |  | 3 |  |  |  |  | 24/01/2023 |  | 90 |  |  |  |  | AO 71/2022 en cours | PPM
1 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 1929536922 | Achats de transformateurs et postes préfabriqués | 1929536922 | Achats de transformateurs et postes préfabriqués | 2 | AOI | 2 | 1 |  |  | 13/02/2023 |  | 30/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 13/06/2023 |  | 270 | [5 empty] | PPM
7 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 2569894844 | Achat d'accessoires de réseau de distribution | 2569894844 | Achat d'accessoires de réseau de distribution | 2 | AOI | 6 | 1 |  |  | 44929 |  | 15/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 29/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
12 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 3447294673 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Kossodo II | 3447294673 | Fournitures et travaux pour les Grosses Maintenances | 2 | AOI | 3 | 1 |  |  | 45202 |  | 24/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45145 |  | 120 | [5 empty] | PPM
17 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 264327719 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Ouaga II | 264327719 | Achats soctkés pièces de rechanges et maintenance préventive des groupes / prévu dans le PPM 2022 | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | - |  | - |  | 3 |  |  |  |  | 20/01/2022 |  | 90 |  |  |  |  | AO 53/2022 en cours | PPM
4 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 1678371000 | Achats de câbles BT | 1678371000 | Achats de câbles BT | 2 | AOI | 5 | 1 |  |  | 20/02/2023 |  | 45081 |  | 3 |  |  |  |  | 20/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
37 | 1 | Fonds Propres Exploitation | [6 empty] | 74900000 |  | 74900000 | fourniture de transformateurs de puissance de type H61/15kV-160 kVA | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  |  | 2022-08-16 |  | 2022-08-26 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | Hors PPM
10 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 174500000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Ouaga I | 174500000 | Achats stockés pièces de rechanges pour Maintenances Préventives Systematiques, Filtres Huile et DDO, injecteurs, joints de culasses | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 29/03/2023 |  | 28/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 27/07/2023 |  | 120 | [5 empty] | PPM
13 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTCE | 3487000000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Bobo II | 3487000000 | Entretien et dépannage des groupes et des compresseurs et centrifugeuses de la centrale | 2 | AOI | 5 | 1 |  |  | 27/04/2023 |  | 45236 |  | 3 |  |  |  |  | 25/08/2023 |  | 120 | [5 empty] | PPM
18 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 606000000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires de la centrale Kossodo I | 606000000 | Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires / prévu dans le PPM 2022 | 2 | AO | 1 | 1 |  |  | 45172 |  | 45142 |  | 3 |  |  |  |  | 45114 |  | 120 |  |  |  |  | DAO 85/2022 transmis le 23/11/2022 à la DGCMEF pour avis et publication | PPM
23 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DGA | 408517000 | Fournitures informatiques stockés | 408517000 | Fournitures informatiques stockés, de bureau et pré-imprimés | 2 | AO | 3 | 1 |  |  | 17/03/2023 |  | 16/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 15/07/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
26 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DG/DAI | 150000000 | Audits des services | 150000000 | Audits des services de la SONABEL | 3 | DP | 1 | 1 |  |  | 16/03/2023 |  | 15/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 13/08/2023 |  | 60 | [5 empty] | PPM
27 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DMP / DAGP | 845351600 | Achats non stockables huiles, essence véhicules | 845351600 | Achats non stockables huiles, essence véhicules | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 45080 |  | 21/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45051 |  | 90 | [5 empty] | PPM
20 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Recruter un auditeur financier |  | Recruter un auditeur financier | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 18/08/2023 |  | 910 | [5 empty] | PPM
21 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Recruter un auditeur financier |  | Recruter un auditeur financier technique environnemental et social externe | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 19/08/2023 |  | 730 |  |  |  |  | Rapport d'évaluation des offres de la DPRO encours de finalisation au 27/01/2023) | PPM
22 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Recruter un consultant pour l¿étude sur l¿énergie |  | Recruter un consultant pour l¿étude sur l¿énergie productive en faveur du monde rurale | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 30/09/2023 |  | 180 | [5 empty] | PPM
25 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Assister le maître d'ouvrage pour le contrôle et la supervision |  | Assister le maître d'ouvrage pour le contrôle et la supervision des travaux de construction des réseaux de distribution électrique MT/BT | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 45204 |  | 730 |  |  |  |  | ANO du bailleurs de fonds ontenu sur la liste restreinte établi à l'issue de l'AMI, ANO sur la DP toujours attendu | PPM
26 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Appui PMO composante 2 |  | Appui PMO composante 2 | 3 | ED |  | 1 | [11 empty] | 45203 |  | 730 | [5 empty] | PPM
34 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Travaux de construction du poste 90/33 kV |  | Réaliser les travaux de construction du poste 90/33 kV de Koudougou | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 25/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Marchés déjà conclu | PPM
35 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Travaux d'extension des postes |  | Réaliser les travaux d'extension des postes de Kossodo et Patte d'oie | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 25/05/2023 |  | 270 | [5 empty] | PPM
36 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Travaux de passage en 90 kV |  | Réaliser les travaux de passage en 90 kV de la ligne Zagtouli-Koudougou | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 25/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Marchés déjà conclu | PPM
37 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Contrôle et surveillance des travaux |  | Contrôle et surveillance des travaux | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 25/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Marchés déjà conclu | PPM
70 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DSRS | 20000000 | Sécurité physique du système informatique | 20000000 | Fourniture d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie à la salle de serveurs de la ZAD | 2 | DPX | 1 | 1 |  |  | 30/03/2023 |  | 14/04/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 120 |  | 26/10/2023 |  |  |  | PPM
71 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DMS/DSRS | 154780000 | Acquisition de logiciels | 154780000 | Logiciels | 2 | AO | 7 | 1 |  |  | 20/02/2023 |  | 22/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 20/06/2023 |  | 120 |  | 18/10/2023 |  |  |  | PPM
72 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DGPBD | 285000000 | Logiciels +prestations | 285000000 | Acquérir un module de gestion budgétaire | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 28/03/2023 |  | 27/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 26/07/2023 |  | 360 |  | 20/07/2024 |  |  |  | PPM
73 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DFC/DCG | 269205000 | Logiciel | 269205000 | Acquisition des codes source, assistance, maintenance et formation du logiciel de gestion budgétaire | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 30/03/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 28/06/2023 |  | 360 |  | 22/06/2024 |  |  |  | PPM
74 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DEPI/DIPI | 240000000 | Supervision des travaux de construction | 240000000 | Service de Consultant pour la supervision des travaux de construction de la centrale de 50 MW de Komsilga | 3 | DP | 1 | 1 |  |  | 28/02/2023 |  | 30/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 28/07/2023 |  | 360 |  | 22/07/2024 |  |  |  | Projet
75 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DCC/DRC | 10500000 | Compteuses et Détecteurs de billets | 10500000 | Acquisition de Compteuses et de Détecteurs de billets | 2 | DPX | 2 | 1 |  |  | 21/02/2023 |  | 45141 |  | 3 |  |  |  |  | 22/05/2023 |  | 90 |  | 20/08/2023 |  |  |  | PPM
76 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DMP/DAGP/DCET | 226249000 | Equipement | 226249000 | Acquisition de materiels et mobiliers de bureau | 2 | AO | 6 | 1 |  |  | 13/04/2023 |  | 13/05/2023 |  | 1 |  |  |  |  | 45238 |  | 90 |  | 45180 |  |  |  | PPM
78 | 3 | Fonds Propres Investissement | [5 empty] | DSI/DMS | 414450000 | Ordinateurs | 414450000 | Acquisition de matériels informatiques et divers accessoires | 2 | AO | 8 | 1 |  |  | 13/04/2023 |  | 13/05/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45238 |  | 120 |  | 45181 |  |  |  | PPM
3 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 604110 |  |  |  | DMP / DGA | 480385000 | Achats de disjoncteurs de branchement | 480385000 | Achats de disjoncteurs de branchement | 2 | AO | 2 | 1 |  |  | 16/02/2023 |  | 18/03/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 16/06/2023 |  | 150 | [5 empty] | PPM
8 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 1098929404 | Achats stockés de matières et fournit. consommables | 1098929404 | Achats stockés huiles pour les centrales | 2 | ED | 1 | 1 |  |  | 24/02/2023 |  | 45233 |  | 1 |  |  |  |  | 25/04/2023 |  | 90 | [5 empty] | PPM
16 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 3409000000 | Achats soctkés pièces de rechanges groupes de la centrale Komsilga | 3409000000 | Achats soctkés pièces de rechanges et maintenance préventive des groupes / prévu dans le PPM 2022 | 2 | AOI | 3 | 1 |  |  | - |  | - |  | 3 |  |  |  |  | 27/02/2022 |  | 90 |  |  |  |  | AOI 48/2022 en cours | PPM
21 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. |  |  |  |  | DP / DPTO | 8942626373 | Achats stockés D.D.O. | 8942626373 | Achats stockés D.D.O. | 2 | AOI | 1 | 1 |  |  | 44929 |  | 15/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 29/06/2023 |  | 120 | [5 empty] | PPM
28 | 3 | Fonds Propres Exploitation | Budget. Exp. | 605410 |  |  |  | DP / DPTO | 815463187 | Achats non stockés pièces rechange groupes & auxiliaires | 815463187 | Pièces de rechange non stockés et travaux d'entretien et de maintenance | 2 | AOI | 4 | 1 |  |  | 45172 |  | 23/04/2023 |  | 3 |  |  |  |  | 45114 |  | 90 | [5 empty] | PPM
18 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Renforcer les capacités, d¿assistance technique |  | Renforcer les capacités, d¿assistance technique à la SONABEL, (exploitation Zagtouli, études) | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 19/08/2023 |  | 850 |  |  |  |  | En fait cette ligne fera l'objet de formations au profit des exploitants - Donc il n'y aura pas de DPRO (27/01/2023) | PPM
23 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire des réseaux de distribution électrique |  | Construire des réseaux de distribution électrique de moyenne et basse tension (MT/BT) | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 31/05/2023 |  | 730 |  |  |  |  | Rapport d'évaluation soumis pour ANO | PPM
24 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Construire des réseaux de distribution électrique |  | Construire des réseaux de distribution électrique de moyenne et basse tension (MT/BT) | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 31/05/2023 |  | 730 |  |  |  |  | Rapport d'évaluation soumis pour ANO | PPM
27 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | YELEEN | YELEEN |  | Appui logistique au projet et programm Energie |  | Appui logistique au projet et programm Energie | 2 | AOR |  | 1 | [11 empty] | 18/03/2023 |  | 120 |  |  |  |  | Marchés soumis pour ANO au Bailleur de fonds | PPM
28 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PCSRM | PCSRM |  | Recruter l'entreprise chargée de l'éxecution des travaux |  | Recruter l'entreprise chargée de l'éxecution des travaux de la construction de la centrale | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 24/09/2023 |  | 360 | [5 empty] | PPM
29 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PCSRM | PCSRM |  | Mise à disposition de terrain et dedommamgements |  | Electrification rurale y compris mise à disposition de terrain, dédommamgements des populations affectées, taxes et impôts (Contribution Etat) | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 26/07/2023 |  | 360 | [5 empty] | PPM
30 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | ZAGTOULI 2 | ZAGTOULI 2 |  | Construire la centrale solaire |  | Construire la centrale solaire | 1 | AOI |  | 1 | [11 empty] | 44989 |  | 730 |  |  |  |  | Marchés esoumis pour ANO du Bailleur de Fonds | PPM
31 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | ZAGTOULI 2 | ZAGTOULI 2 |  | Supervision et contrôle des travaux de construction de la centrale par l'IC |  | Supervision et contrôle des travaux de construction de la centrale par l'IC | 3 | DP |  | 1 | [11 empty] | 44929 |  | 730 |  |  |  |  | Processus de recrutement en cours | PPM
32 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Travaux de construction des lignes 90 kV |  | Réaliser les travaux de construction des lignes 90 kV double terne Kossodo - Ouaga Est - Patte d'Oie de Ouagadougou | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 25/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Marchés déjà conclu | PPM
33 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PR-RNI | PR-RNI |  | Réaliser le prolongement de la ligne 90kV |  | Réaliser le prolongement de la ligne 90kV de Koudougou de 4 Km | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 25/02/2023 |  | 360 |  |  |  |  | Marchés déjà conclu | PPM
44 | 3 | Financement externe |  |  |  |  | PRCK | PRCK |  | Execution des travaux de genie civil |  | Suivre l'éxecution des travaux complémentaires de genie civil de la nouvelle centrale de KOSSODO 2 | 1 | AO |  | 1 | [11 empty] | 26/03/2023 |  | 180 | [5 empty] | PPM